北京市朝阳区人民政府办公室

关于印发《朝阳区蓝天保卫战2018年

行动计划》的通知

朝政办发〔2018〕7号

各街道办事处、地区办事处（乡政府），区政府各委、办、局，各区属机构：

为全力做好2018年大气污染防治工作，坚决打赢蓝天保卫战，进一步改善空气质量，经区政府同意，现将《朝阳区蓝天保卫战2018年行动计划》印发给你们，并就有关事项通知如下：

一是提高站位，正确认识新阶段大气污染防治形势。党的十九大提出，坚持全民共治、源头防治，持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫战。当前，朝阳区大气污染呈现“转段期”特征，结构性、工程性减排空间进一步收窄。各部门、各街乡要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻认识新阶段大气污染防治的新形势、新特征，切实提高政治站位，增强思想自觉和行动自觉，以满足人民日益增长的优美生态环境需求为出发点，以打好持久战的耐心和毅力、打赢攻坚战的决心和力度，更加奋发有为地推动空气质量改善惠及民生，增强人民群众的蓝天幸福感。

二是落实责任，全面打好大气污染防治攻坚战。各部门、各街乡要坚持目标导向和问题导向，紧扣大气污染来源和结构的变化，聚焦细颗粒物（PM2.5）污染治理，以高排放车、扬尘、挥发性有机物、散煤等为重点，制定更有针对性的措施，细化方案、落实责任、真抓实干，特别是将街乡基层环保责任落到实处，持续推进能源结构、交通结构、产业结构优化升级，切实减少污染物排放。

三是综合施策，建立系统化、精细化、法治化管理体系。各部门、各街乡要更加注重管理创新、责任落实，源头治污、精准治污，打造现代化的精细化管理体系，构建“管发展、管生产、管行业必管环保”的“大环保”工作格局，依法加大对环境违法行为的查处和曝光力度，积极引导社会公众广泛参与，营造“同呼吸、共责任、齐努力”的良好氛围。

北京市朝阳区人民政府办公室

2018年4月6日

朝阳区蓝天保卫战2018年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 具体工作措施 | 完成时限 | 主责单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气质量目标 |  |  |  |  |  |
| 空气质量目标 |  | 全市空气质量同步改善的情况下，2018年我区空气质量稳中向好，细颗粒物（PM2.5）年均浓度低于58微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）显著下降，降尘量水平达到市级要求。 | 年底前 | 区环保局 | — |
| 一、强化大气污染防治工作机制，构建齐抓共管工作格局 |  |  |  |  |  |
| 1 | 加强大气污染防治统筹、督察、考核 | 加强大气污染防治统筹、督察、考核。实施“月排名、月通报、季调度”的大气污染防治工作调度机制。将年度蓝天保卫战行动计划落实情况纳入区政府重点督查任务，实施年度绩效考评。考评结果作为领导班子和领导干部考核评价的重要依据，严格实施有关监督执纪规定，促进环保责任进一步落实。 | 年底前 | 区环保局 | 区委组织部 区政府督查室 区政府绩效办 |
| 2 | 全面落实中央、北京市委市政府环保督察反馈 意见整改工作 | 针对中央与北京市委市政府环保督察组反馈意见，全区各级党委、政府和各有关部门狠抓反馈意见整改工作落实，各有关部门切实履行行业监管职责，各街乡切实履行属地监管职责，加大突出环境问题治理力度，确保取得实效。 | 按时间节点完成 | 区委办公室 区政府办公室 区环保局 区委组织部 区委宣传部 区纪委区监委 | 区发展改革委 区城管委 区社会办 区农委 区住房城乡建设委 朝阳交通支队 区城管执法局 区水务局 |
| 二、以重型柴油车整治为重点，进一步强化移动源排放监管 |  |  |  |  |  |
| 3 | 强化重型 柴油车管控 | 严格执行《北京市促进高排放老旧柴油货运车淘汰方案》，综合施策，加快淘汰国Ⅲ排放标准柴油货运车。 | 长期实施 | 区环保局 朝阳交通支队 区商务委 区城管委 （区交通委） | 区财政局 |
|  |  | 全面落实“公安处罚、环保检测”执法模式，聚焦重点时段、重点道路，深入开展人工路检夜查执法工作。 | 年底前 | 朝阳交通支队 区环保局 | — |
|  |  | 针对辖区内物流园区、货物集散地、工业企业、施工工地、旅游景点等重型柴油车集中停放区域，开展机动车排放入户执法检查。 | 年底前 | 区环保局 | 市交通执法五队 市交通委朝阳运输管理处 区商务委 区住房城乡建设委 区旅游委 |
|  |  | 做好排放超标重型柴油车执法工作，对于排放超标的本市车辆上路行驶的，严厉处罚。 | 年底前 | 朝阳交通支队 区环保局 | — |
| 4 | 严把机动车 排放年检关 | 区质监、环保、公安交管部门联合实施《北京市机动车检验检测机构记分制管理办法（试行）》，加强各机动车检验检测机构管理。 | 按时间节点完成 | 区质监局 区环保局 车管所京朝分所 车管所京顺分所 | 公安朝阳分局 环食药旅大队 |
| 5 | 加强非道路移动机械排放监管 | 区住房城乡建设委、区城管委、区园林绿化局、区水务局、区农委分别建立建筑施工、道路、市政、园林、水务、农业等领域非道路移动机械台账，鼓励本行业优先使用电动或符合第四阶段排放标准的低排放非道路移动机械。 | 长期实施 | 区住房城乡建设委 区城管委 区园林绿化局 区水务局 区农委 | 区国资委 |
|  |  | 各行业主管部门根据职责或协调市级部门采取通报、计分、与招投标挂钩、纳入诚信管理等方式，加大对非道路移动机械排放超标违法行为的惩戒力度。 | 长期实施 | 区住房城乡建设委 区城管委 区园林绿化局 区水务局 区农委 区环保局 | — |
|  |  | 区环保、质监部门建立信息互通机制，定期通报新增叉车、日常监管执法等信息，加强对本区域在用叉车的精准监管。 | 长期实施 | 区环保局 区质监局 | — |
|  |  | 依据北京市《关于划定禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》要求，进一步加大检查执法力度。 | 年底前 | 区住房城乡建设委 区城管委 区农委 区园林绿化局 区水务局 区质监局 区环保局 | — |
| 6 | 加油站排放监管 | 组织辖区内年销售汽油量超过2000吨（含）的加油站完成油气回收在线监控改造。 | 年底前 | 区环保局 区质监局 区安全监督局 区商务委 | — |
| 7 | 加强油品 质量监管 | 组织开展车用燃油专项整治行动。 | 按时间节点完成 | 区双打办 （区商务委） | — |
|  |  | 依据职责，加强对本辖区生产和流通领域的车用油品、车用尿素的监督检查，重点抽测汽油中硫、烯烃、芳烃、蒸汽压、馏程等指标，柴油中硫、十六烷值、多环芳烃等指标，依法处罚非法生产、添加、销售普通柴油、不合格车用油品、车用尿素行为，确保生产、销售的车用油品、车用尿素质量达标合格；每季度将检测结果反馈至区大气污染综合治理领导小组办公室。 | 按时间节点完成 | 区质监局 工商朝阳分局 | — |
|  |  | 按照《关于扎实做好本市成品油质量升级加强市场管理的通知》，组织开展针对无证照加油、非法销售柴油、非法流动加油倒罐、非京标油品销售等违法行为专项整治。 | 按时间节点完成 | 工商朝阳分局 区城管委 区商务委 区质监局 区安全监督局 公安朝阳分局 | — |
|  |  | 配合市环保局组织第三方机构对车用油品、车用尿素达标率、查处率等进行检查评估。 | 按时间节点完成 | 区环保局 | — |
| 三、突出扬尘污染精细化管理，提升城市洁净水平 |  |  |  |  |  |
| 8 | 加强裸露地面 扬尘污染控制 | 各街乡全面排查裸露地面情况，摸清底数，4月中旬前建立辖区内裸露地面台账，制定整治方案，采取覆盖、绿化、铺装等方式，分类推进扬尘治理工作。 | 按时间节点完成 | 各街乡 | 区社会办 区农委 区环保局 |
| 9 | 减少道路 扬尘污染 | 区城管委牵头实施道路深度保洁，提高城市道路清扫保洁机械化作业能力，落实一级、二级道路非冬季作业期每日不少于1次机械清洗，并在部分三级道路推广机械清洗作业。2018年，全区城市道路“冲、扫、洗、收”新工艺作业覆盖率达到89%以上。区城管委对各街乡道路尘土残存量进行考评并定期通报，推进各街乡道路尘土残存量进一步降低。 | 长期实施 | 区城管委 区环卫中心 | 各街乡 |
| 10 | 减少工地扬尘 污染 | 区住房城乡建设委、区城管委（区交通委）、区水务局、区园林绿化局分别制定本行业扬尘污染综合管控方案，严格落实“六个百分之百”的防治要求，全面实施绿色施工；对违法违规的工地，依法实施停工、限期整改等措施。 | 长期实施 | 区住房城乡建设委 区城管委 （区交通委） 区水务局 区园林绿化局 | 区城管执法局 区环保局 |
|  |  | 区住房城乡建设委牵头落实建筑工地安装喷淋、喷雾、洗车轮、覆盖、围挡等抑尘装置技术规范，并组织推广使用。落实北京市《预拌混凝土绿色生产管理规程》，推进混凝土搅拌站密闭化提标改造。加大对非法新建混凝土搅拌站的打击力度，发现1家关闭1家。 | 长期实施 | 区住房城乡建设委 | 区城管执法局 区环保局 |
| 11 | 规范渣土车管理 | 区城管委牵头落实北京市《建筑垃圾运输车辆标识、监控和密闭技术要求》，进一步规范有资质渣土车管理，提高道路遗撒执法效能。 开展渣土车联合执法和定期督导检查，严厉打击无资质、标识不全、故意遮挡或污损车牌等违法行为。完善对违法违规渣土车责任的联合追溯、查处和问责机制，并定期向社会公布查处、追溯问责情况。 | 长期实施 | 区城管委 （区交通委） | 区住房城乡建设委 区城管执法局 区环保局 朝阳交通支队 公安朝阳分局 环食药旅大队 |
| 12 | 完善扬尘管理 考评体系 | 区环保局牵头建立扬尘管理考评体系，对各街乡施工扬尘、道路扬尘等管理情况进行排名考评，按要求将考评结果报市级部门，对排名靠后、扬尘治理工作不力的，由区政府进行约谈，市级部门开展环保专项督察。 | 按月实施 | 区环保局 | 区城管委 区社会办 区农委 各街乡 |
| 四、工程与管理并举，深度治理挥发性有机物污染 |  |  |  |  |  |
| 13 | 进一步淘汰退出不符合首都城市战略定位的工业企业 | 加大不符合首都城市战略定位的污染企业淘汰退出力度，全年退出34家左右一般制造业企业。继续开展“散乱污”企业拉网式排查，对认定为“散乱污”的企业依法依规开展清理整治工作；持续巩固清理整治工作成果，严防反弹回潮。 | 年底前 | 区发展改革委 区环保局 | 区农委 区城管委 工商朝阳分局 市规划国土委朝阳分局 区安全监督局 区国资委 区食药局 区质监局 公安朝阳分局 环食药旅大队 相关乡 |
| 14 | 加强重点行业挥发性有机物治理 | 结合实际组织开展印刷、家具、汽修、医药、电子、机械等重点行业企业挥发性有机物排放专项检查。 | 年底前 | 区环保局 | 区发展改革委 区国资委等 相关部门及 相关街乡 |
| 15 | 推广使用低挥发性有机物含量 产品 | 区质监局落实市级部门要求，加强生产领域建筑类涂料和胶粘剂产品检测。 工商朝阳分局落实市级部门要求，加强销售领域建筑类涂料和胶粘剂类商品检测。 区住房城乡建设委、区城管委（区交通委）牵头在房屋建设维修、市政道路和桥梁建设维修、城市综合整治等工程中使用达标材料。 | 长期实施 | 区质监局 工商朝阳分局 区住房城乡建设委 区城管委 （区交通委） | — |
| 16 | 有序推进餐饮业 达标排放 | 严格执行北京市《餐饮业大气污染物排放标准》，组织开展餐饮企业和食堂专项整治行动，加强执法检查，推进餐饮油烟达标排放。 区食药局将餐饮油烟控制纳入餐饮业量化平级管理，对环保部门一年内依法处罚2次以上的油烟超标餐饮企业实施降级处理。 区商务委加强行业监管，开展“绿色餐饮”工程，促进餐饮企业达标排放。 区环保局采取以奖代补的方式推进安装高效油烟净化设施鼓励政策。 区城管执法局继续加大对露天烧烤、露天焚烧执法力度。 | 长期实施 | 区环保局 区食药局 区商务委 区城管执法局 | 各街乡 |
| 五、巩固“无煤化”工作成果，严防煤烟型污染反弹 |  |  |  |  |  |
| 17 | 加快燃气、电力等配套设施建设 | 按照市级要求完成相关建设、保障工作，全面增强清洁设施保障能力，满足清洁能源使用需求，保证百姓安全温暖过冬。 | 按时间节点完成 | 区城管委 | 区农委 相关街乡 |
| 18 | 加大散煤治理 力度 | 开展联合执法专项行动，打击茶炉大灶、经营性小煤炉等燃煤设施违法使用行为，实现全境散煤禁运、禁售、禁存，严防反弹。 | 长期实施 | 区环保局 | 区城管执法局 区社会办 区农委 相关街乡 |
| 六、创新环境监管模式，提升精准治污能力 |  |  |  |  |  |
| 19 | 建设覆盖全区各社区（村）的高密度空气质量 监测网络 | 对接全市已建成的高密度空气质量监测网络，建设高密度空气质量监测网络，准确掌握全区大气污染变化趋势，开展针对性治理，压实属地大气污染监管职责。 | 按时间节点完成 | 区环保局 | 各街乡 |
| 20 | 借助高新科技手段开展大气综合治理 | 引入第三方，加强精准治理，利用创新性技术对重点区域开展集监测溯源、管理提升及靶向治理于一体的大气污染综合治理工作。采用雾化降尘等新技术、新工艺立体防控大气污染物。以加密网格、污染调查等模式加大监管执法强度。 | 长期实施 | 区环保局 | — |
| 21 | 完善污染源 精细化管理 | 按照国家要求按行业发放排污许可证，强化证后监管，推动排污许可证制度成为固定源管理核心制度。组织开展第二次污染源普查，做好各专项领域污染源调查工作，夯实污染源管理基础。 重点针对餐饮、汽修、沥青等行业以及含挥发性有机物的生活日用品使用情况等，开展挥发性有机物专项调查。 | 按时间节点完成 | 区环保局 区统计局 | 区第二次全国污染源普查领导小组成员单位 |
|  |  | 落实污染物总量减排要求，制定实施方案，全区氮氧化物、挥发性有机物排放总量同比分别下降3%以上。 | 年底前 | 区环保局 | 区发展改革委 区城管委 （区交通委） 等相关行业部门 |
| 22 | 严格执行空气 重污染应急措施 | 实施《朝阳区空气重污染应急预案》；强化统筹调度，充分发挥各工作组牵头职能，提升预警应对能力；行业牵头部门和各街乡、社区（村）等动态更新应急减排措施清单，严格落实各项减排措施，抓好“最后一公里”执行问题。 | 长期实施 | 区环保局 | 区空气重污染应急指挥部各成员单位 |
|  |  | 落实新修订的《北京市烟花爆竹安全管理规定》，强化烟花爆竹禁限放管控。 | 长期实施 | 公安朝阳分局 | 工商朝阳分局 区安全监督局 |
| 七、执法监管与社会发动并重，营造多元有效共治方式 |  |  |  |  |  |
| 23 | 强化排污者治污主体责任，对环境违法行为严惩重罚 | 区环保、城管执法、质监、工商、公安交管等执法部门依据职责分工，进一步加大大气污染执法力度，制定并实施贯穿全年的监管执法方案。 | 长期实施 | 区环保局 区城管执法局 区质监局 工商朝阳分局 朝阳交通支队 | 各街乡 |
|  |  | 依据季节性污染特点，组织开展各类专项整治行动，采取在线监控、夜间抽查、随机检查等方式，加大双随机检查和抽查力度，严厉处罚超标排放、设施不正常运行等环境违法行为，严厉打击利用夜间或节假日违法排污、偷排偷放等环境违法行为。 |  |  |  |
|  |  | 各街乡组织各社区（村），依托热点网格，针对高值区域，按照网格化环境监管和“三查十无”“六查六落实”“六掌握六报告”等要求，对网格内各类污染源建立台账清单并开展日常巡查监管。 |  | 各街乡 | 区环保局 区社会办 区农委 |
| 24 | 积极推进全民 共治 | 深入开展环保科普宣传，加大信息公开力度，引导公众理性对待、科学认知；在中小学开展生态环境教育，将其作为素质教育的重要内容，普及生态环境基本观念，增强环境责任意识，从小养成主人翁意识、积极参与保护环境。组织开展环境文化周、节能宣传周等公益活动，传播生态文明理念，推广绿色生产、绿色生活、绿色消费等方式。继续开展违法行为有奖举报活动，鼓励公众通过96105等投诉举报热线参与监督管理，形成全社会共同监督的良好氛围。 | 年底前 | 区环保局 区教委 区委宣传部 | 各街乡 |
| 八、组织保障 |  |  |  |  |  |
| 25 | 落实行业和属地环保责任 | 各有关部门、各街乡切实加强组织领导，认真落实我区蓝天保卫战2018年行动计划，4月中旬前，制定本辖区、本行业细化实施方案，明确路线图、时间表、责任人，并建立重点项目台账和任务清单，一并报区大气污染综合治理领导小组备案。 | 4月中旬前 | 各有关部门 各街乡 | — |