附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年北京市朝阳区环境卫生服务中心车辆购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区环境卫生服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区环境卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李洪斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64625428 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13000 | 13000 |  | 12912.234872 |  | 10 |  | 99.32% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：道路作业车辆（多功能除雪车） |  |  | 2辆 | 2辆 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：粪便抽运车 |  |  | 16辆 | 16辆 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：垃圾清运车 |  |  | 68辆 | 68辆 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：垃圾楼清洗设备 |  |  | 24台 | 24台 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：充电桩配套工程，在二清场、三清场分别增容两座2000kVA的变电箱，并铺设电力管线，用于增加20台120kW快速充电桩；利用酒仙桥排放站现有电源条件，铺设电力管线，用于增加6台120kW快速充电桩。 |  |  | 两座2000kVA的变电箱及相关电力管线 | 两座2000kVA的变电箱及相关电力管线 | 3 |  | 2.8 |  | 因酒仙桥粪便处理站西侧紧邻京沈高速铁路，按照朝阳区有关单位的通知，预计京沈高速铁路通车运行后1-2年内，酒仙桥粪便处理站及南侧停车场将面临拆除。为避免造成财政资金的浪费，故取消酒仙桥粪便处理站充电桩线路铺设工程。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：道路作业车符合国家关于新能源汽车产品的强制性标准，车辆取得国家工信部产品公告和北京市机动车环保公告，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶 |  |  | 符合 | 符合 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：粪便抽运车符合国家关于新能源汽车产品的强制性标准，车辆取得国家工信部产品公告和北京市机动车环保公告，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶 |  |  | 符合 | 符合 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：垃圾清运车符合国家关于新能源汽车产品的强制性标准，车辆取得国家工信部产品公告和北京市机动车环保公告，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶 |  |  | 符合 | 符合 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：垃圾楼清洗设备产品全部通过使用单位使用测试，能够正常用于垃圾楼清洗工作。 |  |  | 符合 | 符合 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：充电桩配套工程电力设备和设施能够通过供电部门的验收，并实现发电。 |  |  | 符合 | 符合 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：招投标工作 |  |  | 4-7月 | 按计划完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：签订合同并做好车辆、设备的接收工作 |  |  | 7月—11月 | 按计划完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：车辆和设备的验收、支付及固定资产的调拨工作 |  |  | 7月—12月 | 按计划完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格按照预算资金额度实施，不得超预算 |  |  | 控制在预算范围内 | 符合 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：道路作业车单台成本控制在120万元/台 |  |  | 总价控制在240万元 | 238万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：粪便抽运车 5立方粪便抽运车单台成本控制在 129万元/台、9立方粪便抽运车单台155万元/台 |  |  | 总价控制在2194万元 | 2190.95万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：指标垃圾清运车 3吨压缩车单台成本控制在115万元/台，8吨压缩车单台成本控制在150万元/台，3吨餐厨车单台成本控制在117万元/台，5吨餐厨车单台成本控制在135万元/台，8吨餐厨单台成本控制在155万元/台，8吨单臂吊单台成本控制在150万元/台 |  |  | 总价控制在9503万元 | 9479.7万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：垃圾楼清洗设备单台成本控制在6.4万元/台 |  |  | 总价控制在153.6万元 | 153.312万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：充电桩配套工程899.56万元 |  |  | 总价控制在899.56万元（含监理费约31万元） | 833.03127万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：项目咨询费 |  |  | 总控制价在9.84万元 | 9.84万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：严格按照预算资金额度实施，不得超预算 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：采购垃圾清运车、垃圾楼清洗设备，实现生活垃圾日产日清，同时做到垃圾楼环境整洁。 |  |  | 显著提升 | 符合 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：采购粪便抽运车，保证辖区内公厕抽运正常使用。 |  |  | 满足市民如厕需求 | 符合 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：充电桩配套工程，保证新能源车辆正常使用 |  |  | 车辆排队充电时间大幅降低 | 符合 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：改善职工工作环境，提高职工工作效率，对车辆、设备使用人员进行满意度问卷调查。 |  |  | 使用人员满意率≥90% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |  |

填表人：程智           联系电话：18514588379     填写日期：2021.2.10