|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基层党组织服务群众（市级） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 654东坝 | | | | | 实施单位 | | 党群办以及各社区 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘勇 | | | | | 联系电话 | | 13910955580 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 685 | 685 | | 6824000 | | 10 | | 99.62% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 685 | 685 | | 6824000 | | — | | 99.62% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照计划完成项目资金支出100%，达到服务群众的目的，扩大基层党组织影响力 | | | | | | 按照计划完成项目资金支出100%，达到服务群众的目的，扩大基层党组织影响力 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每个基层单位至少开展2项服务、活动、保障，总量不少于40个 | | | 40 | 56 | 10 | | 10 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | **指标1**：凝聚社区 | | | 100 | 90% | 10 | | 9 | | 宣传不到位，未来将在项目开展过程中，加大对基层党组织开展服务的宣传 | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照财政局要求进度开展 | | | 97% | 99.62% | 10 | | 10 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按照《北京市市级党政机关事业单位培训费管理办法》《东坝地区基层党组织服务群众经费管理使用实施细则（试行）》（东工发〔2019〕1号）等相关文件做好成本管控 | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升社区精细化管理水平 | | | 100 | 70 | 10 | | 7 | | 精细化治理水平不是一朝一夕能提升的，现在通过项目开展，逐渐规范社区的精细化治理水平 | |
| 指标2：加强基层党组织影响力、凝聚力 | | | 100 | 80 | 5 | | 4 | | 宣传不到位，未来将在项目开展过程中，加大对基层党组织开展服务的宣传。 | |
| 指标3：增强地区居民参与社区治理和社会治理的积极性 | | | 100 | 80 | 5 | | 4 | | 宣传动员力度不够，正向激励不够。未来将加大宣传动员和创新激励手段、完善评价体系。 | |
| 生态效益  指标 | 指标1：改善社区环境 | | | 100 | 90 | 10 | | 9 | | 未来将更多联合物业，做好社区环境提升，以小项目撬动大项目大投入。 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升地区社会治理水平 | | | 100 | 80 | 10 | | 8 | | 未来将形成三年五年的连续项目，持续提升地区治理水平 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度90%以上 | | | 90% | 66% | 10 | | 7 | | 在项目开展的过程中，部分项目未能及时告知居民进展情况，导致部分居民对项目开展不理解不了解。以后应严格落实党组织服务群众经费的“一征集、三讨论、两审议、两公开”流程 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 | |  | |

填表人： 崔文琪 联系电话：65491776 填写日期：2021.2.23