## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000001757677-2022年朝阳区社会组织参与社会治理项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区管庄乡人民政府
项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展环境整治公益行、楼院环境清洁、绿地整治、征集议定彩绘设计方案等活动，在完成消防空间艺术墙绘、打造“丽景议事廊”的过程中增强居民的认同感和归属感，形成我的家园我爱护，我的家园我治理，通过“五社联动”，开展背街小巷区域环境整治，打造艺众创意空间，共建丽景沁香花园，推动社区协商民主、社区自治，形成人人有责、人人尽责、人人享有的社区治理共同体，实现共建共治共享美好家园。 | [5 empty] | 通过开展环境整治公益行、绿地整改、花园后期维护、楼院环境清洁、征集议定彩绘设计方案、消防空间艺术墙绘、打造“丽景议事廊”等活动的过程中增强居民的认同感和归属感，形成我的家园我爱护，我的家园我治理，通过“五社联动”，开展背街小巷区域环境整治，打造艺众创意空间，共建丽景沁香花园，推动社区协商民主、社区自治，形成人人有责、人人尽责、人人享有的社区治理共同体，实现共建共治共享美好家园。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：资金数量 |  |  | 10万 | 10万 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：符合工程、货物等相关合格标准 |  |  | 合格 | 合格 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：按合同支付款项 |  |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目资金数 |  |  | 10万元 | 10万元 | 15 |  | 15
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：打造艺众创意空间，共建丽景沁香花园 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 17 |  | 治理服务过程强调的是居民的参与和合作沟通，应更注重居民，尤其是志愿者、小区骨干及党员骨干作用的发挥，激发起参与小区治理的个人能力，营造小区居民的公共意识和社区归属感。
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ＞90% | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填表人：刘娟 联系电话：65796968 填写日期：2023.2.3
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。