## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000001757679-2022年社会组织培育孵化中心项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区管庄乡人民政府
项目负责人 |  | 叶莲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85366016
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 |  | 18 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 18 | 18 |  | 18 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 管庄地区社区社会组织联合会依托管庄地区社会组织培育孵化中心，大力培育和发展社区社会组织，备案数量不少于260个。计划开展社区社会组织骨干能力提升集中培训和不同类型的专题培训活动各5场。计划开展“邻里守望”,“共建共治共享”,“共创平安”,“文化铸魂”系列志愿服务活动不少于20场，服务不少于800人次。开展社区社会组织相关创新研究，发掘本地区特色社区社会组织督导指导队伍培育建设，探索激励社区社会组织发展的“能力提升-督导机制-作用发挥”联动机制和模式，进一步提高培育孵化机构建设运营的规范化水平，发挥社区社会组织在基层社会治理中的积极作用。 | [5 empty] | 管庄地区社区社会组织联合会依托管庄地区社会组织培育孵化中心，大力培育和发展社区社会组织，备案数量264个。开展社区社会组织骨干能力提升集中培训和不同类型的专题培训活动各5场。开展“邻里守望”,“共建共治共享”,“共创平安”,“文化铸魂”系列志愿服务活动29场，服务25580人次。开展社区社会组织相关创新研究，发掘本地区特色社区社会组织督导指导队伍培育建设，探索激励社区社会组织发展的“能力提升-督导机制-作用发挥”联动机制和模式，进一步提高培育孵化机构建设运营的规范化水平，发挥社区社会组织在基层社会治理中的积极作用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：活动次数 |  |  | 20次 | 29次 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：培育社会组织 |  |  | 262 | 264 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：项目进度 |  |  | 10个月 | 10个月 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算 |  |  | 18万元 | 18万元 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：社会组织服务水平 |  |  | 高中低 | 高 | 30 |  | 30
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益对象满意率 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：叶莲 联系电话：85366016 填写日期：2023.2.2
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。