## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 11010522T000000485198-管庄乡情村史陈列室建设项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区管庄乡人民政府
项目负责人 |  | 刘文杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65765181
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22 | 22 |  | 22 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22 | 22 |  | 22 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织地区居民进行参观1000人次，组织活动5场。建设乡情陈列室，目的是留住家乡情节，用现实主义的展陈方式活化记录管庄地区的历史文化、乡土民风。歌颂中国社会主义新时代，抒写管庄历史、今朝、展望管庄未来。 | [5 empty] | 目前已完成乡情陈列室建设，由于2022年疫情原因，我单位克服各种不利因素，完成了5场活动的目标。同时参观人次达到了1300人次。该陈列室记录了管庄地区的历史文化、乡土民风。歌颂中国社会主义新时代，抒写管庄历史、今朝、展望管庄未来。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：场馆活动项目 |  |  | 5次 | 5次 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 指标2：工程项目 |  |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：建设工程量 |  |  | 268平方米 | 268平方米 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收合格率 |  |  | 100%% | 100% | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：场馆建设工程进度 |  |  | 60天 | 60天 | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：支出进度 |  |  | 100% | 100% | 5.5 |  | 5.5
……
|  | 成本指标 | 指标1：项目成本 |  |  | 220000元 | 220000元 | 12.5 |  | 12.5
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：设施正常运转率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：综合利用率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 10 |  | 10
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续使用年限 |  |  | ≥10年 | ≥10年 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 成亮 联系电话：85709886 填写日期： 2023年2月2日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。