## 银泰航华通道电梯专项维修
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 银泰航华通道电梯专项维修服务
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 陈冰凝 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58780061
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 85.5 |  | 85.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 85.5 |  | 85.5 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为更好的保证电扶梯安全性能及品质。拟对扶梯控制系统进行升级改造，对部分部件进行更换。 | [5 empty] | 对扶梯控制系统进行升级改造，对部分部件进行更换。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 维修电梯数量 |  |  | =7 部 | 7部 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 维修合格率 |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目完成进度 |  |  | ＞95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 维修成本 |  |  | ≤900000元 | 855000元 | 15 |  | 15 |  | 剩余5%质保金未支付，待质保期满支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更换破损设施和易损配件，提升运行安全行 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 避免出现电梯夹人、关人事件 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升使用体验 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：陈冰凝 联系电话：58780061 填写日期：2023年1月31日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。