## 停车诱导首付款
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | CBD停车诱导系统运维项目
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 张永祥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58780047
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 36 | 35.9094 |  | 35.9094 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 36 | 35.9094 |  | 35.9094 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障CBD停车诱导系统长期稳定运行；保障35个停车场的156套进出口前端一体机及周边附属设施的长期稳定运行；保障119个室外诱导屏及附属设施长期稳定运行；保障供电系统长期稳定供电，设备供电正常；保障停车数据管理系统数据发布准确，长期稳定运行。 | [5 empty] | CBD停车诱导系统涉及的35个停车场、156套进出口前端一体机及周边附属设施、119个室外诱导屏及附属设施长期稳定运行；供电系统长期稳定供电，设备供电正常；停车数据管理系统数据发布准确，长期稳定运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：诱导屏点位数量 |  |  | ≥100个 | 119个 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：电缆数量 |  |  | ≥25公里 | 27.6公里 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：系统平台数量 |  |  | ≥1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：识别一体机数量 |  |  | ≥150套 | 156套 | 4 |  | 4
|  |  | 指标5：停车场数量 |  |  | ≥35个 | 35个 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 指标1：系统供电端电缆故障率 |  |  | ≤1% | 0 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：系统发布端设备故障率 |  |  | ≤1% | 0 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：系统软件平台软件故障率 |  |  | ≤1% | 0 | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：系统采集端设备故障率 |  |  | ≤1% | 0 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 指标1：每周一体机巡检周期 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：每周诱导屏巡检周期 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：每月外场线缆巡检周期 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：每日线上巡检 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤3600000元 | 359094元 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：2022年支付比例 |  |  | ≤30% | 30% | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障系统平稳运行，缓解动态交通压力，解决大众停车难等社会问题 |  |  | 定性：优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
|  | 可持续影响指标 | 指标1：缓解区域停车难问题 |  |  | 定性：优良中低差 | 优 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：区域停车车主满意度 |  |  | ≥90% | 92 | 10 |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 张永祥 联系电话：58780047 填写日期：2023年1月31日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。