## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | CBD区域规划工作经费
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 朱子文 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-58780038
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.2 | 3.11 |  | 3.11 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.2 | 3.11 |  | 3.11 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照CBD国际化提升和“两区”建设相关要求，为高标准推动CBD城市设计、智慧城市、轨道交通、公共服务设施建设等相关业务工作，邀请有关专家协助对CBD核心区新建项目建筑、交通、景观、照明等专项方案审核进行咨询，给予专家意见。 | [5 empty] | 按照预期目标，围绕CBD城市设计、智慧城市、轨道交通、公共服务设施建设等相关业务工作，结合CBD核心区新建项目实际进展，多次邀请有关专家进行咨询并给予专家意见，有力保障业务工作推进。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 专家咨询会召开次数 |  |  | ≥15次 | 7次 | 15 |  | 7 |  | 受疫情影响，核心区项目前期工作进展低于预期，导致审核方案次数降低，后续持续督促项目加快推进前期工作。
|  | 质量指标 | 参会专家提出高水平的技术咨询意见建议 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 参会专家均为各领域行业知名专家，提出的指导意见具有较高的专业水平和理论水平，对项目方案设计和区域环境品质提升有较强的指导意义。
|  | 时效指标 | 全年费用支出进度 |  |  | ≥75% | 30.5% | 10 |  | 4 |  | 受疫情影响，核心区项目前期工作进展低于预期，导致审核方案次数降低，后续持续督促项目加快推进前期工作。
|  | 成本指标 | 每次参会专家人均成本 |  |  | ≤1600元 | ≤1600元 | 15 |  | 15 |  | 全年共请29位专家，花费3.11万元，平均每位专家成本为1072元，低于年度指标值1600元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进区域规划水平提升，对区域经济社会发展起到积极作用 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  | 专家提出的意见理论水平高，专业性强，有前沿性，有力促进区域规划建设水平提升，指导项目提升建设品质，推动区域形成高品质的办公环境，助力经济社会发展
|  | 可持续影响指标 | 持续对区域环境品质提升产生积极影响 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  | 邀请行业知名专家对项目景观、照明、交通、建筑等方面提出优化建议，协助指导新建项目进一步提升建设品质，带动区域环境品质持续整体提升。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 15 |  | 根据对服务对象的满意度结果统计，服务对象满意度为优。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91
填表人： 朱子文 联系电话： 010-58780038 填写日期：2023年1月31日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。