## 公共空间日常运维服务
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公共空间日常运维服务
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目负责人 |  | 陈冰凝 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58780061
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 210.924 | 207.365 |  | 207.365 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 210.924 | 207.365 |  | 207.365 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对银泰航华地下通道、朝阳路2号天桥、CBD历史文化公园开展日常运维工作。服务内容包括巡视看护、清扫保洁、设施养护、代缴费用、安全应急等。 | [5 empty] | 银泰航华地下通道、朝阳路2号天桥、CBD历史文化公园保持运行稳定、安全
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管理面积 |  |  | ≥30000平方米 | 35000平方米 | 10 |  | 10
|  |  | 服务人员 |  |  | =21人 | 21人 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 突发情况处置响应时间 |  |  | ≤30分钟 | 30分钟 | 5 |  | 5
|  |  | 工作期间岗位到岗率 |  |  | ≥90% | 98% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成进度 |  |  | ＞95% | 98.3% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 年运维成本 |  |  | ≤210.924元 | 207.365元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证公共空间区域秩序良好和安全稳定 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20
|  | 可持续影响指标 | 提升游客或通行人员体验 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客或通行人员满意率 |  |  | ≥98% | 90% | 10 |  | 9.2 |  | 加强项目管理，减少投诉
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.2
填表人：陈冰凝 联系电话：58780061 填写日期：2023年1月31日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。