附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 民生家园建设资金 |
| 主管部门 | 豆各庄乡 | 实施单位 | 豆各庄 |
| 项目负责人 | 张毅 | 联系电话 | 65479032 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1000 | 1000 | 888.45 | 10 | 88.85% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 888.45 | — | 88.85% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  保障环境整治、信访维稳、综合治理、重大活动服务保障、消防安全、防汛、重大舆情处置等相关事项所需资金。 | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：环境整治 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：科教文卫宣传活动 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | 无 |
| 指标3：保障抗疫经费支出 | 68.53万元 | 65.53万元 | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：符合环境整洁规范 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：满足群众需求 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | 无 |
| 指标3：处置处理得当 | 得当 | 得当 | 5 | 5 | 无 |
| 时效指标 | 指标1：年底前完成任务 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：总成本不超过社会平均成本5% | 未超5% | 未超5% | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：改善居住环境 | 环境质量提升 | 环境质量提升 | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：增加群众满意度 | 群众满意度提升 | 群众满意度提升 | 5 | 5 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：增强群众安全感 | 确有增强 | 确有增强 | 5 | 5 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：提升环境水平 | 确有提升 | 确有提升 | 5 | 5 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：辖区群众满意率 | 达到95%以上 | 达到95%以上 | 5 | 5 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区群众满意率 | 达到95%以上 | 达到95%以上 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 99 |  |

填表人： 郝朝雅 联系电话：65479031 填写日期：**2021.2.20**