## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年社会建设专项-朝阳区社会组织培育孵化中心建设项目
主管部门 |  | 670孙河 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区孙河乡人民政府
项目负责人 |  | 芮万庆 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64378658
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 120000 | 120000 |  | 120000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120000 | 120000 |  | 120000 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据北京市朝阳区民政局相关安排以及本地区全年重点工作，坚持党建引领，组织培育，开展社会组织培育等事务性、辅助性工作。协同地区多元共治，发挥社区社会组织自身的功能和作用，培育社区社会组织。 | [5 empty] | 已按照年初计划完成开展社会组织培育工作，协同地区多元共治，发挥社区社会组织自身的功能和作用，培育社区社会组织。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 |  |  | ≥10场 | =26场 | 20 |  | 20 |  | 无
|  | 质量指标 | 上座率 |  |  | ≥80% | =95% | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 活动进度 |  |  | =8月 | =8月 | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买服务人员成本 |  |  | =18万元 | =12万元 | 15 |  | 10 |  | 预算申请3个项目成本18万，实际批复2个项目成本12万，故出现偏差
|  | 社会成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
|  | 生态环境成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 活动参与人数 |  |  | ≥200人次 | =320人次 | 20 |  | 20 |  | 无
|  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 |  |  | ≥80% | =98% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填表人：韩秋玲 联系电话：64378658 填写日期：2024.3.11
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。