## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 创建示范社区项目-孙河地区康营家园C区、29区示范社区创建项目
主管部门 |  | 670孙河 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区孙河乡人民政府
项目负责人 |  | 尹燕娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84594187
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 294.3774 | 294.3774 |  | 155.1119 |  | 10 |  | 52.69% |  | 5.27
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 294.3774 | 294.3774 |  | 155.1119 |  | — |  | 52.69% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 申报在康营家园一社区C区和二社区29区内，开展软件升级和硬件改造，根据社区需求，围绕基础设施改造、绿化美化、公共服务设施改造、停车治理等进行升级改造。 | [5 empty] | 已完成年初目标，开展软件升级和硬件改造，根据社区需求，围绕基础设施改造、绿化美化、公共服务设施改造、停车治理等进行升级改造。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务社区个数 |  |  | =2个 | =2个 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
|  | 时效指标 | 支出进度 |  |  | ≥95% | =52.69% | 12.5 |  | 7 |  | 未支出部分为财政局委托第三方评审公司审减金额
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
|  | 社会成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
|  | 生态环境成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益人群约 |  |  | =4200人 | =4200人 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 设施正常运转率 |  |  | ≥95% | =100% | 12.5 |  | 12.5 |  | 无
|  | 生态效益指标 | 保持水土，美化环境，满足人民对绿色环境的迫切需求 |  |  | 好坏 | 好坏 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 解决居民诉求，完善基础设施，增强文化氛围，美化小区环境 |  |  | 好坏 | 好坏 | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  |  | ≥95% | =95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.77
填表人：韩云昊 联系电话：84594187 填写日期：2024.3.5
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。