## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 办事处及社区层面服务用房运转经费
主管部门 |  | 670孙河 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区孙河乡人民政府
项目负责人 |  | 张春才 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84591152
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 189.932 | 189.932 |  | 189.932 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 189.932 | 189.932 |  | 189.932 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障乡政府及社区等处的垃圾清运及日常保洁，保障乡、各个社区、城管等办公服务用房的正常运行，为全乡各项工作开展提供助力。 | [5 empty] | 已按照年初指标设置，完成乡政府及社区等处的垃圾清运及日常保洁，保障乡、各个社区、城管等办公服务用房的正常运行，为全乡各项工作开展提供助力。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖补贴标准 |  |  | =45元/平方米 | =45元/平方米 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 数量指标 | 物业补贴标准 |  |  | =138元/平方米 | =138元/平方米 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 质量指标 | 服务及工程维修等验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 每年完成时间 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 15 |  | 15 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | =458.199234万元 | =189.932025万元 | 10 |  | 6.2 |  | 年度指标按照实际面积上报预算，实际完成值为财政局预算核减后金额，故出现偏差
|  | 社会成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
|  | 生态环境成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 各办公用房是否正常运转 |  |  | 好坏 | 好 | 20 |  | 20 |  | 无
|  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | =95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.2
填表人：赵彬 联系电话：84591152 填写日期：2023.3.4
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。