## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 基本事业费-绿化养护
主管部门 |  | 670孙河 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区孙河乡人民政府
项目负责人 |  | 周松 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84593315
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 633.0822 | 633.0822 |  | 610.3995 |  | 10 |  | 96.42% |  | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 633.0822 | 633.0822 |  | 610.3995 |  | — |  | 96.42% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好区域内自管道路绿化养护、服务期限内区域内道路绿化养护网格案件（含上划路，依网格案件处理要求）、重大活动及临时性应急保障任务时道路绿化保洁工作。保障和维护养护区域内绿植安全，确保绿植数量不减少，绿植生长旺盛、环境效益得到明显提升。绿地管理养护所产生的垃圾（如树枝、树叶、草屑等），做到日产日清。 | [5 empty] | 已经按照年初目标，完成做好区域内自管道路绿化养护、服务期限内区域内道路绿化养护网格案件（含上划路，依网格案件处理要求）、重大活动及临时性应急保障任务时道路绿化保洁工作。保障和维护养护区域内绿植安全，确保绿植数量不减少，绿植生长旺盛、环境效益得到明显提升。绿地管理养护所产生的垃圾（如树枝、树叶、草屑等），做到日产日清。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 自管道路养护总面积 |  |  | =967672.87平方米 | =967672.87平方米 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 质量指标 | 自管绿地、树木干净整洁、生长优越 |  |  | 有 | 有 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 每月完成绿化养护任务 |  |  | =100% | =100% | 15 |  | 15 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养护成本 |  |  | =6330822元 | =6103994.8元 | 15 |  | 14.46 |  | 由于自管道路部分绿化养护地块与温榆河二期项目部分地块重合，养护面积减少122814.21㎡，故养护成本降低
|  | 社会成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
|  | 生态环境成本指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 无树挂白色垃圾，绿地整洁 |  |  | 好坏 | 好 | 20 |  | 20 |  | 无
|  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | =95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.06
填表人：郭爽 联系电话：84308273 填写日期：2024年3月6日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。