北京市朝阳区红十字会部门整体绩效评价报告

2024年度

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1、部门机构设置：根据《关于调整朝阳区红十字会机关管理体制的通知》（朝编【2005】1号）设立，内设办公室、业务科。

2、部门职责：

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。

依法开展社会募捐活动，参加国际人道主义救援工作

开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人捐赠，保证和监督救灾物的发放。

开展卫生救护和防病知识的宣传普及工作，进行初级自救互救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作。

宣传无偿献血、预防艾滋病，捐献造血干细胞等工作；负责开展人道领域内的社区服务和社会公益事业、兴办街道红十字卫生站等符合红十字会宗旨的社会福利事业。

宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字和红新月运动的基本原则、并依照有关规定开展工作。

开展红十字青少年道德教育。

依据红十字会章程吸收会员、发展组织。

开展少儿大病救助工作。

3、本年度的主要工作任务

1、坚持党建统领，推动红十字工作提质增效。

2、办好民生实事，提升“三救三献”能力水平。

3、发挥组织优势，进一步融入基层治理。

4、加强自身建设，进一步提升干部能力水平。

- 部门整体绩效目标设立情况

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。依法开展社会募捐活动，参加国际人道主义救援工作。开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，依法接受国内外组织和个人捐赠，保证和监督救灾物资的发放。开展卫生救护和防病知识的宣传普及工作，进行初级自救互救培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作。宣传无偿献血、预防艾滋病、捐献造血干细胞工作。负责开展人道领域内的社区服务和社会公益事业、兴办街道红十字卫生站等符合红十字会宗旨的社会福利事业。宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字和红新月运动的基本原则，并依照有关规定开展工作。开展红十字青少年道德教育。依据红十字会章程吸收会员、发展组织。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数648.571505万元，其中，基本支出预算数397.666505万元，项目支出预算数250.905万元。资金总体支出658.814675万元，其中，基本支出409.375204万元，项目支出249.439471万元。完成全年预算执目标。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量：项目支出-安装设备情况，扎实推进应急救护设备“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”，覆盖辖区的街乡、企事业、人员密集场所等多家单位，累计安装应急救护设备54台，完成目标；项目支出-组织三献宣传，进入校园开展宣传活动，完成目标；项目支出-报纸专刊、电视专栏数量完成6次，达到年度绩效目标。

2.产出质量：项目支出-完成培训取得证书的受训人数与通过比例超过目标；项目支出-受助者生存比例达成全部在2024年度存活，达到最理想的目标；项目支出-官网媒体更新，经与上级红十字会就“红透指数”透明度公开建设的要求同步开展，全年实际完成媒体更新超过360次，超额完成目标。

3.产出时效：项目支出-培训进度按照支出进度逐步开展，在要求时间前完成了全部培训；项目支出-当期慰问捐赠人，全部造干捐赠者都在捐赠当期完成慰问工作；项目支出-活动完成时间，宣传活动除外单位邀请扩大布展范围的活动外，均按时完成。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益：整体绩效无此类指标。

2.社会效益：项目支出-群众产生应急救护概念，在结合实地、线上等多种渠道及方式下，完成全年培训目标；项目支出-通过红十字教育、宣传的开展，提高朝阳地区群众遇到灾难等突发事件时的自救、互救能力；项目支出-通过宣传增加有意愿的志愿者，增加了造干采样入库的人数，完成年度目标；。

3.环境效益：整体绩效无此类指标。

4.可持续性影响：整体绩效无此类指标。

5.服务对象满意度：项目支出-培训群众满意度情况，接收培训群众对于红十字培训课程设置受益颇深，真正取得了专业急救知识与技能；项目支出-成功捐献情况，所有匹配成功的支援者均完成了干细胞的捐献；项目支出-活动参与人员满意度情况，参加活动的外单位有需求邀请扩大宣传展示场、点，体现了对工作完成度的认可。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性：2024年9月对单位财务管理制度进行了梳理更新，力求与现行各项上位规章制度要求统一。

2.资金使用合规性和安全性：及时通过内审小组对财务运转情况进行检查。

3.会计基础信息完善性：根据2023年度接收上级审查、审计要求，我单位为了明确责任人员，在内审小组工作中对存档资料进行了核对。

（二）资产管理

单位资产实物由专人负责管理并定期盘点，2024年开始执行经2022年11月通过修改的《固定资产配置管理办法》。

（三）绩效管理

单位绩效完成进度由财务每月编制报表，报班子会通报。每个项目由业务专管人员负责，支出时需经相关审批流程。

（四）结转结余率

单位2024年无结转、结余资金，结转结余率为0。

（五）部门预决算差异率

年度项目预算执行率99.42%，各个项目均完成年度工作目标。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

整体绩效完成全年目标，各个项目均不存在较大差距。

（二）存在的问题及原因分析

单位整体绩效完成度较高，以后年度应继续保持。

六、措施建议

（一）财务审计

在2025年度我单位会根据2024年度内审小组的检查意见进行自主整改。

（二）绩效目标制定

我单位在编制今后年度绩效目标时要考虑自身情况，尽量减少以具体数量作为考评目标值，尽量保持各个项目绩效目标的完成率。