北京市朝阳区红十字会应急救护取证培训

项目支出绩效评价报告

- 基本情况

- 项目概况

- 1、项目背景

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进红十字应急救护工作高质量发展，深入实施《健康中国行动（2019—2030年）》，依据《中国红十字事业发展“十四五”规划（2021-2025）年》和《北京市红十字事业发展规划纲要（2021-2025年）》，落实《北京市朝阳区红十字事业发展（2023-2027）规划纲要》文件精神，提升全区应急救护能力，完善应急救护培训体系建设，壮大救护员队伍，应急救护能力显著增强。

- 主要内容

- 应急救护取证培训主要内容为心肺复苏术、AED（体外除颤仪）机的正确使用方法和气道异物梗阻的救治等急救内容，培训过程中注重实际操作，通过培训使学员们在面对突发情况，尤其是突发心搏骤停的患者时，作为现场第一目击者能够掌握应急救护知识技能，能够第一时间给予伤员正确、 有效的现场救护，增强朝阳群众应急处置能力。

- 实施情况

# 按照《北京市朝阳区红十字会应急救护培训实施方案》要求及实际情况开展急救取证培训工作。

# 4.资金投入和使用情况

# 项目名称：“应急救护培训(急救取证培训）”，年初预算金额98.6万元。

# 项目起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

# 2024年年初预算批复98.6万元。实际支出金额为98.587万元，预算完成率99.9%。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总体目标

开展应急救护培训、普及应急救护知识技能是会法赋予红十字会的职能，是保护人的生命健康的重要举措，“以人为本、尊重生命”是社会进步的重要标志。为进一步贯彻落实《北京市朝阳区红十字事业发展（2023-2027）规划纲要》文件精神，为辖区适龄人群（16-60岁）开展应急救护取证培训工作，五年内取证率达到适龄常住人口的4%的目标。

2.项目绩效2024年度的指标

（1）数量指标：

全年培训4学时取得证书人员应不低于4650人次。

（2）质量指标：培训学员熟练掌握心肺复苏术等知识技能并按需取得培训证书。

- （3）社会效益指标：培训学员在日常工作出行中遇到突发状况能够第一时间给予伤员正确、 有效的现场救护，增强朝阳群众应急处置能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

项目绩效评价工作主要是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对项目财政支出进行绩效评价。一是促进单位强化绩效理念，加强对财政预算资金的管理和监督，强化支出责任，提高财政资金使用效益，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性；二是进一步总结和分析财政资金的支出效果，了解、分析、检验财政资金项目支出是否达到预期目标，考核财政资金项目支出效率和综合效果；三是为指导预算编制、设定绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据；四是为部门预算绩效管理工作积累经验。

2.评价对象

本次绩效评价的对象为“ 应急救护培训(急救取证培训）”项目经费。应急救护急救取证培训项目纳入2024年度预算管理的项目中，该项目执行期限为一年。

3.评价范围

本次绩效评价的范围是：绩效目标与工作方案的适应性；财政资金使用情况，财务管理状况；为加强管理所制定或完善的相关制度，采取的措施；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则和评价方法

1.科学规范原则

绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则

绩效评价由绩效评价领导小组根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映产出和绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价领导小组(成员为内审小组人员），由“应急救护培训（急救取证培训）”的项目承接方提交项目结项报告，并对照2024年初设定的绩效目标，填写《项目支出绩效自评表》，项目负责人根据项目实施情况，撰写《项目支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

该项目总体绩效目标比较明确，绩效指标设定基本清晰、合理；项目预算编制基本合理；财务管理制度比较健全。经评价，该项目综合得分100分。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

1.目标明确性分析

项目绩效目标基本科学、清晰，能够明确反应目标。

2.目标合理性分析

项目目标制定合理。符合国家法律法规，符合北京市朝阳区红十字会的职能要求。

3.目标细化程度分析

依据项目内容，从项目产出数量、质量、社会效益等方面设定了具体指标，目标细化程度基本符合项目内容。

# （二）项目过程情况

# 1.资金使用及管理情况

# 2024年收到财政拨付款项98.6万元，资金已足额到位，项目资金实施统一集中管理，资金的使用和拨付，基本上按照朝阳区财政局和《朝阳区红十字会财务管理制度》等规定执行，保证了资金的合理有效使用，截至2024年12月31日，上述款项98.587万元全部用于项目支出，未出现超计划支出的情况。

2.项目组织管理情况

该项目在组织管理上，基本上符合财政项目管理规定。

3.项目实施情况：

⑴开展辖区居民群众4学时急救培训4000人，共计支出25.6万元。

⑵开展辖区教育系统急救培训6000人，共计支出38.4万元。

⑶开展辖区应急志愿者急证培训4500人，共计支出28.8万元。

- 开展辖区高校学生急救取证培训500人，共计支出4.5万元。

- 为培训师资购置教学用品用具支出1.287万元。

# （三）项目产出情况

# 1.项目经济性分析

# 该项目实际总投资金额为98.587万元，与预算匹配度高，经济性较好。

2.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目计划于2024年12月完成。实际于日期2024年12月31日前完成。

（2）项目完成质量

该项目预算完成1.8万人次以上的培训工作，实际培训近2万人次，全面完成预计计划培训任务。

# （四）项目效益情况

截至2024年12月末，完成培训及取证人次年度任务，其中取证人员属辖区常住人口，在遇到突发事件时可参与群众性自救或互救志愿服务活动。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验和做法

成立绩效评价领导小组(成员为内审小组人员），由“应急救护培训（急救取证培训）”的项目承接方提交项目结项报告，并对照2024年初设定的绩效目标，填写《项目支出绩效自评表》，项目负责人根据项目实施情况，撰写《项目支出绩效评价报告》，由财务人员根据项目支出进行督导。

（二）存在的问题及原因分析

本级绩效自评工作与区财政局的要求存在差距。主要原因是由于绩效自评工作由项目负责工作人员根据自身认知水平进行评价和打分。自评指标体系评分表的设置存在一定的局限性和片面性，虽然能够做到定性与定量相结合的评价，但主观评价仍占据主导地位，不能客观、全面、科学地反映绩效评价体系。

六、有关建议

1.加强预算编制的规范性，做到细化、量化、可衡量，完善整体绩效目标管理体系，保证年度预算支出进度和项目完成程度同步，有效控制结余结转资金规模。进一步细化项目管理控制制度，使之更加完善。

2.提高绩效意识。科学有效地设定项目绩效目标，细化量化绩效指标，发挥绩效目标的引领和约束作用。规范绩效资料归集管理，及时、完整归集绩效信息资料。

3.提升项目管理水平。重视项目前期准备，细化需求分析，明确年度任务与资金分配依据。进一步提升项目管理的规范性。