## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件9
北京市朝阳体育馆转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（中央）
中央主管部门 |  |  | 体育总局
地方主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 资金使用单位 | 北京市朝阳体育馆
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 35 | 22 |  | 62.8%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 35 | 22 |  | 62.8%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 用于场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等 |  |  |  | 通过此项资金的投入，完成了改造停车场6处坡道（其中一处坡道满足特殊人群使用要求）、增设特殊人员升降机和特殊人群卫生间
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 工程数量 |  | 翻新6条坡道，加装1台无障碍升降机，改造1件卫生间 | 翻新6条坡道，加装1台无障碍升降机，改造1件卫生间
|  | 质量指标 | 工程质量 |  | 达到工程验收标准 | 达到工程验收标准
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 40天完工 | 40天完工
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | 35万 | 22万 | 项目未完成工程审计，未支付尾款及质保金
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 达到的效果 |  | 改善停车场和体育馆的整体面貌，积极响应《北京市无障碍设施建设和管理条例》，充分满足了特殊群体入馆健身的各项需求 | 改善停车场和体育馆的整体面貌，积极响应《北京市无障碍设施建设和管理条例》，充分满足了特殊群体入馆健身的各项需求
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 达到的效果 |  | 促进体育馆更多的向社会免费或低收费开放，使广大群众切实从场馆开放中受益 | 促进体育馆更多的向社会免费或低收费开放，使广大群众切实从场馆开放中受益
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群 |  | 满足了残疾人士的使用 | 满足了残疾人士的使用
……
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。