附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2017年新改建50座公厕环境整治工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区城市管理委员会 | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区城市管理委员会 | | | | |
| 项目负责人 | | 秦磊 | | | | 联系电话 | | 67320607 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 981.8764 | 981.8764 | 981.8764 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | 981.8764 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按审金额支付尾款 | | | | | 已按审定金额支付尾款 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成公厕建设 | | 50座 | 49座 | 12.5 | | 11 | | 1座取消改造 | |
| 质量指标 | 指标1：公厕质量验收 | | 合格 | 合格 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：尾款支付 | | 年内完成支付 | 已完成 | 12.5 | | 12.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：按审定金额支付尾款 | | 审定额9818764.35元 | 实际支付9818764元 | 12.5 | | 12 | | 财政结转资金差0.35元， | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：财政资金效  益最大化 | | 不超中标合同金额 | 审定金额小于合同金额 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升居民如厕品质 | | 提升公厕环境 | 公厕环境得到提升 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：改善公厕环境 | | 三类以上标准 | 二类公厕 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：移交区环卫中心管理 | | 完成资产调拨 | 完成 | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | | 100% | 98% | 10 | | 9 | | 施工过程中给居民如厕造成不便，增加临时公厕。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |

填表人：李新宇 联系电话：67321942 填写日期：2021年2月23日