## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件1
抗疫特别国债项目绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 朝阳区农村地区19座垃圾中转站建设项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 北京市朝阳区发展和改革委员会 |  | 资金使用单位 | 北京市朝阳区城市管理委员会
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
年度资金总额：
|  |  | 其中：中央财政资金 | 3586.0181 | 3586.0181 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成19座垃圾中转站项目的建设，结算评审工作 |  |  |  | 完成项目结算评审工作
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：建设中转站 |  | 19座 | 17座 | 1、东坝乡滨河路垃圾中转站因水务占用拟建用地，取消建设。 2、南磨房乡垃圾中转站缓建。
|  | 质量指标 | 指标1：《国家卫生城市标准》、《节水型生活用水器具》CJT/164-2014、《生活垃圾转运站技术规范》CJJ/T47-2016、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》 |  | 验收合格率100% | 验收合格率100%
|  | 时效指标 | 指标1：本项目建设期 |  | 12个月 | 12个月
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制在批复金额以内（万元） |  | 31794.29 | 27929.2894
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 有效解决朝阳区14个乡的生活垃圾转运问题，改善所属地区区域公共环境，提升居民生活品质。 |  | 100% | 100%
|  | 社会效益 指标 | 提高附近群众生活居住环境，生活垃圾达到一次性无害处理的目的。 |  | 100% | 100%
|  | 生态效益 指标 | 可防止蚊蝇滋生，控制疾病传播，使周围环境面貌得到大幅改善。 |  | 100% | 100%
|  | 可持续影响指标 | 通过中转站有效运行，可以提高垃圾的运转能力，解决噪声、臭气、污水等问题。 |  | 100% | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：相关利益主体满意度 |  | 90%以上 | 90%以上
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。