附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年创建垃圾分类示范片区运行服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 朝阳区城市管理委员会 | | | | | 实施单位 | 朝阳区城市管理委员会 | | | | | |
| 项目负责人 | | 陈仁林 | | | | | 联系电话 | 67325724 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 16129.94 | 16129.94 | | 13923.23 | 10 | | | 86.32% | | 8.63 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16129.94 | 16129.94 | | 13923.23 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全区垃圾分类示范片区实现“全覆盖”；规范垃圾分类示范片区全过程精细化管理，分类效果明显；党政机关社会单位开展生活垃圾强制分类；广泛开展社会宣传动员，居民垃圾分类知晓率、参与率不断提升。 | | | | | | 全区垃圾分类示范片区已实现“全覆盖”，垃圾分类示范片区全过程精细化管理系统搭建完成，并实现规范管理；全区141个党政机关率先实现强制分类；联合区委宣传部、网信办等采用线上、线下等多种方式广泛宣传垃圾分类，居民知晓率、参与率不断提升。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全区43个街乡垃圾分类示范片区覆盖率100%。 | | | 100% | 100% | | 2 | 2 | |  | |
| **指标2**：垃圾分类知晓率及参与率 | | | 95%、50% | 95%、50% | | 2 | 2 | |  | |
| **指标2**：垃圾分类基础设施 | | | 居住区垃圾分类投放等基础设施完好率达到90% | 90% | | 4 | 4 | |  | |
| **指标4：**公共机构开展生活垃圾强制分类 | | | 全覆盖 | 全覆盖 | | 2 | 2 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：基础设施设施建设 | | | 居住区全部具备垃圾分类功能 | 全覆盖 | | 4 | 4 | |  | |
| 指标2：全过程精细化管理 | | | 垃圾分类投放、收集、运输及处理实现全过程精细化管理 | 全覆盖 | | 6 | 6 | |  | |
| 指标3：分类效果 | | | 分类效果明显，各类垃圾保证纯净，符合处理要求 | 效果较明显 | | 4 | 3 | | 居民自觉意识养成是长期过程 | |
| 指标4：公共机构 | | | 实现生活垃圾强制分类，分类效果明显。 | 效果明显 | | 3 | 3 | |  | |
| 指标5：社会宣传动员 | | | 居民垃圾分类知晓率、参与率不断提升。 | 效果明显 | | 3 | 3 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按计划组织推进 | | | 1-6月份：健全完善基础信息台账和全品类精细化管理体系，开展垃圾分类宣传动员，公共机构开展生活垃圾强制分类，加强“两网融合”，加强日常运行管理及检查考核，提高运行服务质量，提升垃圾分类效果。 | 按期推进 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：按计划组织推进 | | | 7-12月：健全完善全品类垃圾精细化管理体系，开展垃圾分类宣传动员，公共机构开展生活垃圾分类分类，“两网融合”效果明显，加强日常检查考核，提高运行服务质量，提升垃圾分类效果。 | 按期推进 | | 5 | 5 | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：该项目总投入控制在项目预算资金内。 | | | 运行服务成本控制在项目资金范围内 | 控制在预算内 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：经济效益得到提升 | | | 减少垃圾产生量，提高资源再生和节能减排，有利于增加人均ＧＤＰ。 | 效果明显 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益得到提高 | | | 增进社会文明程度和居民文明素质，提高资源再生利用和无害化处理水平，促进环境清洁和生态文明水平，有利于社会文明进步。 | 效果明显 | | 10 | 8 | | 居民形成垃圾分类责任意识、提高相关文明素养尚需时间 | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境效益明显。 | | | 减少生产垃圾产生量，有利于节约土地、节能减排，减少环境污染，有利于生态平衡。 | 效果明显 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续引领社会垃圾分类新风尚 | | | 一直推进 | 效果明显 | | 5 | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意率得到提升 | | | 居民满意率达到75%以上 |  | | 10 | 8 | | 目前无测算 | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 93.63 | |  | |

填表人： 修佳佳 联系电话：67321942 填写日期：2021年2月23日