附件1

朝阳区项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称	基本事业费项目
主管部门	城市管理办公室	实施单位	首都机场街道办事处
项目负责人	李富标	联系电话	64565997
项目资金
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	1407.3318	1407.3318	1069.3896	10	76%	8
其中：当年财政拨款	1407.3318	1407.3318	1069.3896	—
—
上年结转资金	0	0	0	—
—
其他资金	0	0	0	—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
目标1：有序推进街道清扫保洁工作，满足人民群众对环境质量的要求。

目标2：有序推进辖区公共绿化养护工作，提高辖区环境质量。

目标3：有序开展辖区市政设施维护项目，提高辖区环境品质。

目标4：开展杨柳飞絮综合防治、洒水降尘等项目，提升地区环境水平。	目标1：完成辖区道路清扫保洁工作，提升街道环境卫生水平。

目标2：完成辖区公共绿化养护工作，提升辖区环境卫生管理水平。

目标3：完成辖区市政设施维护工作，提高环境品质。

目标4：完成杨柳飞絮综合防治、洒水降尘等项目，提高地区整体环境。

由于“三供一业”移交以及保障资金安排等因素的影响，未达到实际完成量。

绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：每日3时至7时对规定范围内的所有道路实行全面清扫。7时至19时对保洁范围内路面进行循环保洁。	对规定的道路进行365天清扫保洁。	对规定的道路进行365天清扫保洁。	2	2
指标2：对街道自管市政设施进行统一检查维护。	雨水窨井255个,雨水箅子411个及其他市政设施。	雨水窨井255个,雨水箅子411个及其他市政设施。	2	2
指标3：对街道自管绿地进行全面养护。	对街道自管绿地进行365天全面养护。	对街道自管绿地进行365天全面养护。	2	2
指标4：对机场生活区杨柳飞絮树木行花芽抑制剂的注射，进行高压喷水及整形修剪。	对机场生活区内主要道路两侧的主要树木进行花芽抑制剂的注射，进行高压喷水及整形修剪。	对机场生活区内主要道路两侧的主要树木进行花芽抑制剂的注射，进行高压喷水及整形修剪。	2	2
指标5：每日固定时间、固定路线对生活区各居民区进行道路洒水降尘1个轮次（供暖时段除外，空气重污染预警期间需要增加作业轮次，降雨过程中取消作业轮次，以实际保障天数为准）；每天对辖区路面（南平街、西平街、机场南路、岗山路、副食东街、副食西街、小天竺路、学校路、东平街、机场医院路、西平街社区路，共计11条街巷）进行洒水降尘1个轮次（供暖时段除外，以实际保障天数为准）。	对生活区各居民区道路及辖区路面进行洒水降尘，保障服务覆盖率达到100%	对生活区各居民区道路及辖区路面进行洒水降尘，保障服务覆盖率达到100%	2	2
质量指标	指标1：在规定时间内对清扫保洁范围内道路进行全面清扫。做好清理工作，同时完成果皮箱清理、擦拭、消毒以及清除小广告的工作。	保障清扫保洁范围内道路干净整洁。	保障清扫保洁范围内道路干净整洁。	2	2
指标2：积极完成规定范围内的各项设施的维护工作，并做好防汛、小广告清除等各项工作。	保障管辖区域内的市政设施正常使用。	保障管辖区域内的市政设施正常使用。	2	2
指标3：按照工作标准完成：植物施肥、浇水、植物病虫害防治、苗木修剪、绿篱修剪、草坪修剪、绿地卫生保洁、防汛、防涝、防火、除杂草等工作。	达到一级道路绿化指标	达到一级道路绿化指标	2	2
指标4：对机场生活区杨柳飞絮树木行花芽抑制剂的注射，进行高压喷水及整形修剪。	按要求完成相关注射、喷水、修剪任务。	按要求完成相关注射、喷水、修剪任务。	2	2
指标5：按要求对生活区各居民区道路及辖区路面进行洒水降尘服务。	覆盖率达到100%	覆盖率达到100%	2	2
时效指标	指标1：按照工作要求每天进行道路清扫保洁工作。	完成规定范围内全年的清扫保洁工作。	完成规定范围内全年的清扫保洁工作。	2	2
指标2：按照工作要求完成相关市政设施维护。	完成规定范围内的市政设施维护工作。	完成规定范围内的市政设施维护工作。	2	2
指标3：按照工作要求每天进行绿化养护工作。	完成规定范围内全年的绿化养护工作。	完成规定范围内全年的绿化养护工作。	2	2
指标4：按照要求对机场生活区杨柳飞絮树木行花芽抑制剂的注射，进行高压喷水及整形修剪。	按要求完成相关注射、喷水、修剪任务。	按要求完成相关注射、喷水、修剪任务。	2	2
指标5：按要求对生活区各居民区道路及辖区路面进行洒水降尘服务。	按要求完成相应的洒水降尘任务，达到覆盖率100%	按要求完成相应的洒水降尘任务，达到覆盖率100%	2	2
成本指标	指标1：人工成本费和其他清扫保洁成本费	保洁每平米不高于20元	保洁每平米不高于20元	10	10
指标2：人工成本费及市政设施维护成本费	按实际支出	按实际支出	10	10
指标3：人工成本费和其他绿化养护成本费	绿化每平米不高于15元	绿化每平米不高于15元	10	10
效益指标	社会效益

指标	指标1：构建和谐社区	提高居民生活满意度，构建环境优美的生活居住环境。	提高居民生活满意度，构建环境优美的生活居住环境。	10	10
生态效益

指标	指标1：提升机场地区环境	辖区环境干净整洁，绿地绿化美化。	辖区环境干净整洁，绿地绿化美化。	10	10
满意度

指标	服务对象满意度指标	指标1：该项目为惠民项目，将进一步提升居民满意度和幸福感。	环境干净整洁，辖区居民满意。	环境干净整洁，辖区居民满意。	10	10
总分	98
填表人：边芳 联系电话：64566403 填写日期：2021.2.24