（中关村朝阳园管委会）2025年区政府工作报告重点工作落实情况表（第二季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区折子第7项 | 完善金融服务矩阵，推动金融资本与试点园区精准匹配，促进科技—产业—金融高水平良性循环。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 通过授牌、挂牌仪式推动金融服务团入驻试点园区，建立“一团一园”服务机制和专属金融服务包。累计服务企业超200家，授信额达51.5亿元。通过周报跟踪、动态评价优化服务，持续完善金融矩阵建设。同时推进特色园区配套子基金建设 ，实现在投子基金16支。 |
| 2 | 区折子第8项 | 健全发展新质生产力体制机制，筹备朝阳产业技术转化研究院，提升科技平台公司的招商引资、服务运营能力。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 已完成技术转化院方案，正在征求各部门意见。制定朝阳区科技创新指标监测体系并开展动态监测。 |
| 3 | 区折子第31项 | 服务国家实验室体系建设，全力支持重大科学问题协同攻关。深化数字经济核心区建设，推动大模型应用落地，提升北京国际大数据交易所能级，做好2025全球数字经济大会筹办保障工作。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 朝阳颠覆性技术创新中心正式揭牌运营，2025全国颠覆性技术创新大赛医疗器械领域决赛（朝阳）顺利举办。深化建设朝阳AI智能体创新加速器。支持一批人工智能大模型应用场景和垂直领域优秀模型。推动打造AIGC生产示范基地，支持建设AIGC视听产业创新中心等园区。推进2025全球数字经济大会筹办保障工作，围绕人工智能、数字医疗、元宇宙、数据要素、数智广告、数字体育等主导产业和细分领域策划多场论坛，加快推进AIGC创作大赛、冷餐交流会、数字经济体验等特色活动的筹备工作。 |
| 4 | 区折子第32项 | 构建更具国际竞争力的创新生态，推动中关村新一轮先行先试改革措施落地，加快国际创业投资集聚区、国际科技组织总部集聚区联动发展，规划建设数字经济国际合作基地。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 研提新一轮先行先试相关建议措施，积极宣传市区相关政策。常态化举办创投会客厅品牌系列活动，已累计举办75期投融资对接会，2025年1月1日至6月15日共举办8场创投会客厅活动。开展数字经济国际合作基地相关产业研究和产业链梳理工作。 |
| 5 | 区折子第39项 | 立足北京全球数字经济标杆城市、国际绿色经济标杆城市建设，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链，加快构建现代化产业体系。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 支持建设工业AI产业园、未来显示产业园等细分产业特色园区及共性平台，完善垂直生态体系建设。2025高新产业政策形成支持方案，按区级决策流程做好兑现准备。 |
| 6 | 区折子第42项 | 大力发展战略性新兴产业，加速布局6G、光子量子等领域，做强未来产业育新基地。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 组织开展产业重点项目对接活动，持续提升IC/PIC创新中心的行业影响力和知名度。聚焦园区企业需求，带领金融服务矩阵举办多场融资对接、企业路演、政策推介等产业服务活动。 |
| 7 | 区折子第47项 | 提升中关村朝阳园创新发展引领作用，推动新一轮空间规模和布局调整，推进朝阳园北区街区控规市级审查，谋划建设集中连片产业集聚区，提高产业集群规模、地均产出水平。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 配合市级部门推进中关村朝阳园新一轮空间布局调整。继续协同区规自分局推进朝阳园北区街区控规审查工作。 |
| 8 | 区折子第50项 | 健全人才培养、引进、使用等机制，集聚引进培养战略科学家、一流科技领军人才和创新团队，培养造就卓越工程师、大国工匠、高技能人才，积极推动与国外高水平理工农医大学办学，加快国际化医院项目实施，实现北京国际人才公园开工，让海内外英才安心创业、舒心生活、顺心发展。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 做好人才政策宣传和项目申报辅导工作。配合区委组织部，做好第十二届朝阳国际人才创业大会（ITEC2024）全球创业赛优秀项目跟踪落地对接服务，第十三届朝阳国际人才创业大会（ITEC2025）全球创业赛宣传工作。联合推进国际化医院项目实施。 |
| 9 | 区折子第51项 | 聚焦主导产业分析技术图谱、产业图谱，持续提升信息服务业、科技服务业支撑作用。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 深化与阿里、抖音等头部企业的合作。已梳理完成人工智能、工业AI等细分领域产业图谱。持续培育细分领域优质企业，加强产业集聚。持续推进新能源产业研究，联合中关村产业研究院进行新能源产业细分赛道研究，结合新能源产业内涵绘制产业全景图，根据国际、国家、北京市战略导向并参考其他区政策指引，依凭朝阳区产业基础和分布格局，研究朝阳区差异化发展路线。通过企业座谈会、现场走访等方式，调研中国能建等30余家新能源企业，全面了解企业经营发展状况，挖掘企业在市场拓展、人才引育、政策支持上的需求与困难，宣贯市级产业政策支持体系，鼓励企业扩大产业布局。 |
| 10 | 区折子第52项 | 巩固扩大互联网3.0产业园、数字人基地集群优势，以场景为牵引推动上下游企业衍生集聚。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 加速建设京港、中新等国际化创新项目，香港理工大学创意科技研发中心落地中关村（朝阳）互联网3.0产业园。中关村互联网3.0产业园累计入驻企业达270余家。星地AI应用孵化器二期正式启动。挖掘798超维视界·VR影院、飞象AI智能学伴等一批优质应用场景及技术解决方案。 |
| 11 | 区折子第53项 | 深化与中国工业互联网研究院的战略合作，支持多领域、行业级、通用型产业互联网平台发展。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 有序推进工业互联网创新发展产业生态建设工作。推动工业AI相关产业平台等载体建设；为工业互联网企业开展政策宣讲、咨询、供需对接等服务工作。 |
| 12 | 区折子第54项 | 优选数字安全细分赛道，支持产业化应用示范。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 带领行业龙头企业对接走访北京新一代信息技术产业联合体，加速AI工具产品在教育领域的应用推广。 |
| 13 | 区折子第55项 | 加快数字医疗特色园区规划建设，完善“AI医汇”创新生态服务体系。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 持续推动数字医疗产业政策支持工作，加强数字医疗概念验证中心等专业平台建设，推进产业园区集聚。 |
| 14 | 区折子第56项 | 提升数据产业基地发展能级，打造国际数据要素产业集聚区。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 朝阳数据要素产业园自开园以来已有50家数据要素企业集聚。在产业园设立朝阳区综合服务中心，设立线下服务工作站，发布服务清单，涵盖数据交易流通服务、数据跨境流通服务、知识产权服务、数据产品应用服务等专项业务以及高新、政策申报、生态活动等公共服务，为企业提供线上线下一站式服务。 |
| 15 | 区折子第57项 | 联合链主企业、科研机构布局建设一批概念验证、共性技术、小试中试等专业服务平台，提升孵化器创新质效。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 与高校对接深化科研和产业合作方向，召开链主企业座谈会了解科技创新成果。联合东湖街道、望京街道、将台乡建立AI智能体加速器、空间产业加速器、校友经济孵化器。 |
| 16 | 区折子第58项 | 深化与高校、科研院所的合作，提升北工大山河湾谷创新区先导区、北理工朝阳科技园运营服务水平。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 完成三批次团队遴选，吸引校友企业入驻发展，打造公共服务平台，提供全方位、陪伴式的企业成长服务。 |
| 17 | 区折子第59项 | 用好北部科创带的创新资源，打造数智生命融合创新中心。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 走访调研科普基地，深入探讨进一步深化合作的方向。 |