## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 中央财政支持中医药事业传承与发展示范试点项目补助资金（直达资金）
主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区妇幼保健院
项目负责人 |  | 郭九叶 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811807645
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 77 |  | 77 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 77 |  | 77 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 坚持预防为主、防治结合，中西并重，打造“强中医，重保健”妇幼中医药特色，积极在妇幼保健院各相关专业学科开展中医药服务，形成并推广一批妇幼中医药诊疗方案、中医治未病干预方案等规范。找准中医药与妇幼健康结合点，在全区推广中医妇幼保健适宜技术。通过健康教育，在妇女群体中弘扬传统文化。建立全区妇幼健康领域中医药服务网络，为全区妇女提供全方位、全周期优质中医药医疗保健服务。 | [5 empty] | 推广中医妇幼保健适宜技术。通过健康教育，在妇女群体中弘扬传统文化。建立全区妇幼健康领域中医药服务网络，为全区妇女提供全方位、全周期优质中医药医疗保健服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新增特色专科门诊数量 |  |  | ≥2个 | 2个 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 质量指标 | 符合中医妇科保健和妇科疾病防治适宜技术标准 |  |  | 达标 | 达标 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：项目实施期限 |  |  | ≦3年 | 1年 | 15 |  | 15
指标2：
……
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目总金额 |  |  | ≦77万元 | 77万元 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 社会成本指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态环境成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：广大妇女儿童健康需求得到更好满足 |  |  | 良级 | 良级 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 周岩岩 联系电话：18500027427 填写日期：2024年3月19日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。