附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 化石营地区电力安全隐患改造项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 呼家楼街道办事处 | | | | | 实施单位 | | 呼家楼街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | | 阮翀 | | | | | 联系电话 | | 65078970 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 124.0696 | 124.0696 | | 60.3983 | | 10 | | 49% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 124.0696 | 124.0696 | | 60.3983 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：梳理私拉乱接低压线，清理违规接线 | | | 规范架空线并梳理完毕 | 敷设低压电缆600米，安装入户线10200米，配电箱32个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：电表处至入户线更换并梳理 | | | 380户 | 已完341户 | 10 | | 8 | | 部分居民意见不一致 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：消除电力安全隐患，切实解决化石营地区私拉乱接电线 | | | 消除电力安全隐患，切实解决化石营地区私拉乱接电线 | 已完成梳理规范，并严格按照电力部门行业规范要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：计划在2021年12月8日完成 | | | 计划在2021年12月8日完成 | 在2022年2月20日前完成 | 10 | | 8 | | 由于前期居民意见不一致导致工期延后 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制在124.0696万元 | | | 成本控制在124.0696万元 | 成本控制在124.0696万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：改善地区环境 | | | 改善地区环境 | 改善地区环境 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：创造良好生活环境 | | | 创造良好生活环境 | 创造良好生活环境 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：维护地区安全稳定 | | | 维护地区安全稳定 | 维护地区稳定 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续发展 | | | 可持续发展 | 可持续发展 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：区级指标 | | | 排除电力安全隐患 | 排除电力安全隐患 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：公众投诉率 | | | 降低公众投诉率 | 降低公众投诉率 | 10 | | 8 | | 部分居民意见不一致 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |