## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 开展污染物减排、环境统计、环保税复核等技术服务项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区生态环境局
项目负责人 |  | 杨涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65072191
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 39.33 |  | 10 |  | 98.32% |  | 9.8325
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 |  | 39.33 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成对辖区内环境统计工作的填报、材料审核、现场核实工作；完成辖区内污染物减排、核算、审核工作；完成企业进行环保税复核、业务档案整理、清理整顿、制作业务档案等工作任务。对全区排污单位进行技改、监督管理等相关工作 | [5 empty] | 按计划完成各项工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：推进辖区内约136家环境统计工作 |  |  | 完成对辖区内环境统计工作的填报、材料审核、现场核实工作 | 完成对辖区内环境统计年报和季报工作的填报、材料审核、现场核实工作 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：推进辖区内污染源减排工作 |  |  | 完成辖区内污染物减排、核算、审核工作 | 完成辖区内污染物减排、10个减排项目的核算、审核工作并上报给市局 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：推进环保税复核、清理整顿、业务档案整理等工作 |  |  | 完成企业进行环保税复核、业务档案整理、清理整顿、制作业务档案等工作任务。 | 完成企业进行环保税复核、业务档案整理、清理整顿、制作业务档案等工作任务。 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：推进辖区内约136家环境统计工作 |  |  | 完成136家企业的环境统计填报、审核、现场核实工作，并保证工作质量 | 完成136家企业的环境统计填报、审核、现场核实工作，并保证工作质量 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：推进辖区内污染源减排工作 |  |  | 完成市局交办的年度减排任务 | 完成市局交办的年度氮氧化物和VOCS减排任务 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：推进环保税复核、清理整顿、单窗口通办理、业务档案整理等工作 |  |  | 完成朝阳区辖区内清理整顿、环保税复核、单窗口通企业材料上报办理、制作业务档案等工作任务 | 完成朝阳区辖区内清理整顿、环保税复核、单窗口通企业材料上报办理、制作业务档案等工作任务 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目立项准备时间 |  |  | 2022年5月前 | 2022年5月前 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：项目实施时间 |  |  | 按照各项目实际开展需要，结合资金使用进度要求开展工作 | 严格按照时间开展工作 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：项目验收或工作总结 |  |  | 2022年12月完成 | 2022年12月前完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 45万元 | 竞争性磋商后39.33万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 生态效益 | 指标1：通过项目实施强化生态环境综合治理，实现减排 |  |  | 通过项目实施实现减排 | 通过项目实施实现氮氧化物和vocs减排 | 5 |  | 5
|  | 指标 | 指标2：通过项目实施强化治污减排 |  |  | 切实消减总量、减少空气污染，提升监管效率和管理水平，改善环境空气质量，全面推动绿色发展的环境效益 | 切实消减总量、减少空气污染，提升监管效率和管理水平，改善环境空气质量，全面推动绿色发展的环境效益 | 5 |  | 4 |  | 项目实施效果支撑资料有待进一步收集归纳
|  | 可持续影响指标 | 指标1：通过项目实施，建设更加清洁的城市，促进生态文明建设 |  |  | 起到推动朝阳区环境持续改善的可持续影响 | 起到推动朝阳区环境持续改善的可持续影响 | 5 |  | 4 |  | 项目实施后的可持续性影响有待在后续进行展现
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：上级主管部门满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 5 |  | 5
| 指标 |  | 指标2：企业满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.83
填表人：王洁 联系电话：65069782 填写日期：2023.1.28
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。