（中关村朝阳园管委会）2026年区政府工作报告重点工作落实情况表（第二季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区折子第6项 | 深化CBD与山河湾谷协同联动，全力打造市级两业融合示范园区，构建起“数字+法商+金融+智能制造”的朝阳模式，制定科技服务业、能源智控等重点产业行动计划。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 组织山河湾谷片区项目申报市级支持政策。初步完成朝阳区能源智控产业调研分析报告，已走访多家朝阳区重点能源领域企业。已完成科技服务业发展三年行动计划初稿，同时组织专项走访调研，深入西门子、施耐德、电建北京院、恒基能脉等多家科技服务企业，调研企业在新能源、节能环保领域的发展规划，精准摸清辖区头部企业的发展底数与实际经营状况。 |
| 2 | 区折子第14项 | 发挥中关村朝阳园科技创新主阵地作用，高标准规划建设人工智能创新街区，力争北区街区控规获批。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 人工智能创新街区“光智空间”总体规划方案初步形成；光智空间LOGO数字形象持续征集。北区街区控规，市规划部门正在履行内部审批流程。 |
| 3 | 区折子第15项 | 启动国际人才公园建设。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 国际人才公园项目已于4月初正式开工建设。 |
| 4 | 区折子第16项 | 加快爱瑞国际化医疗综合体一期进程、实现二期土地供应。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 京爱瑞国际化医疗综合体二期项目正常推进中。 |
| 5 | 区折子第18项 | 充分发挥全球唯一的“双奥”园区优势，全面实施奥林匹克中心区高质量发展三年行动计划，全力推进龙形水系提升、奥林匹克塔改造等重点项目，大力推动会议会展、体育赛事、演艺演出、商业旅游、数据要素、机器人等产业集聚发展，着力打造城市活力功能片区、高端产业功能区。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 1.配合市级部门完成2025年世界人形机器人运动会复盘工作，形成工作总结报送市政府。 2.举办朝阳区机器人创新生态大会、RCAP亚太机器人世界杯北京中心成立发布会、人形机器人产业生态训练和测评基地发布会等活动，组织机器人企业参与中关村论坛、科博会、八十中开学典礼、八里庄足球联赛开幕式、2026年北京国际音乐生活周开幕式、中国国际时装周、大都新春庙会等活动。 |
| 6 | 区折子第25项 | 突出企业创新主体地位，健全企业梯度培育体系，大力引进央国企、头部平台企业以及细分行业链主企业，推动形成以点带链、集聚协同发展态势。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 对接中能建、中信集团等央企单位，了解企业最新业务布局，宣传北京市及朝阳区科技服务业相关产业政策。4月开展朝阳区中小政策项目征集，并联合街乡、服务机构开展政策宣讲工作。完成中小项目评审工作，专精特新奖励实施“免申即享”，拟定支持方案。指导零秒空间，大望京商务中心申报市级孵化器，并通过。启动2026年区级孵化器分级分类工作，并完成评审。 |
| 7 | 区折子第26项 | 持续做大人工智能、互联网3.0、数字安全、数字医疗、数据要素、智慧康养、能源智控等特色产业，做强AIGC、“AI+精准诊疗”标杆工程，推进工业智能体开发服务、短剧短视频一站式生产等6个平台项目建设。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 实施互联网3.0专项政策，于2026年3月30日启动政策征集与评审工作，拟支持关键技术攻关、行业高潜企业、创新服务平台载体等一批重点项目，正在履行相关会议讨论及审议流程。 聚焦平台服务、智能监测、康养机器人、智能辅具、康养数据五大细分赛道，依托区内外康养领域高新技术企业资源，引导企业紧扣市场需求开展技术攻关与产品研发，梯度培育优质市场主体，持续补齐产业链配套短板，提升产业整体能级。依托全区“科技百园”建设布局，加速康养产业集聚发展，5月中旬正式揭牌投用中关村（朝阳）智慧康养产业园，同步落地大望京全场景智慧康养体验中心，搭建测试验证、孵化转化、场景对接一体化公共服务平台。目前园区已集聚30余家优质康养科创企业。我区持续盘活特色产业载体资源，精准招引上下游优质项目落地，逐步构建“技术—产品—平台—场景—生态”全链条智慧康养产业集群，持续夯实区域康养产业发展底盘。 能源智控产业集群已获评国家级中小企业特色产业集群，已完成全区能源产业基础调研分析报告初稿，聚焦“3+2+1”能源智控产业体系，推动光伏光热、新型储能、数字能源形成三大特色领域，能源材料、能源装备2大关键支撑领域，能源综合服务1大融合服务体系。 |
| 8 | 区折子第27项 | 启动国家人形机器人赛训基地及产业园建设，打造奥林匹克中心区机器人创新公园，着力构建“一赛一园一区”产业生态。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 1.配合市级部门完成2025年世界人形机器人运动会复盘工作，形成工作总结报送市政府。 2.举办朝阳区机器人创新生态大会、RCAP亚太机器人世界杯北京中心成立发布会、人形机器人产业生态训练和测评基地发布会等活动，组织机器人企业参与中关村论坛、科博会、八十中开学典礼、八里庄足球联赛开幕式、2026年北京国际音乐生活周开幕式、中国国际时装周、大都新春庙会等活动。 |
| 9 | 区折子第28项 | 持续释放各类创新政策、支持措施的叠加效应，研究制定进一步支持国际科技组织总部集聚区建设措施，发挥全市唯一的国际创业投资集聚区作用，促进创新要素加速集聚、高效配置。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 围绕商业航天、人工智能、数字经济出海等重点领域，举办Token出海产业链研讨会、清智领创、空天园商业航天、AI前沿、星测未来、博雅睿视专场等6场创投会客厅活动，有效促进科技企业与资本对接。 |
| 10 | 区折子第29项 | 强化数据资源开发利用，高标准建设国家级数据产业集聚区、全国首个数据商务区（DBD），实现北京国际大数据交易所与国家数据产权登记平台互联互通。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 深化数据要素创新应用，协助推动数据在多个领域示范应用。系统构建“一产业一园区一平台一基金一团队”的产业生态格局，把握数据要素产业发展趋势，最大程度发挥朝阳区资源禀赋优势，推动数据在医疗、文化消费、城市治理等多个领域示范应用。本年度数据要素政策支持情况正在履行相关流程。 |
| 11 | 区折子第30项 | 推进教育科技人才一体化发展，启动北京科学高中建设，推进拔尖创新人才贯通培养，深化拓展与高校、科研院所对接合作，加快建设山河湾谷科创策源功能区，持续擦亮国际人才创业大会（ITEC）“双招双引”品牌。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 组织召开区委教育科技人才工作领导小组会议，审议通过领导小组工作规则、办公室及下设专项工作组职责分工，《朝阳区“科技百园”建设行动计划（2026—2030年）》及朝阳区“场景驱动 朝阳向新”全域全时场景培育开放政策文件。研究编制《朝阳区委教育科技人才工作领导小组2026年工作要点》。汇总编制朝阳区科技创新发展情况及下一步工作报告，做好提请区政府常务会审议程序准备。 已经启动山河湾谷专场赛项目。4月21日—22日，第一届氢健康产业发展大会（2026）暨分会年会在山河湾谷举办。本次大会由全国卫生产业企业管理协会氢医学健康产业分会主办。山东省政府办公厅二级巡视员吕振臣、山东第一医科大学秦树存教授、中国医学科学院肿瘤医院范金虎教授、山东第一医科大学薛雅卓教授等多位权威专家重磅出席。 |
| 12 | 区折子第31项 | 加速全域全场景资源开放，大力支持新技术、新产品、新模式首发首用，在科技成果转化落地上先行先试，着力打造一批综合性重大场景、行业领域集成式场景、高价值小切口场景。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 面向各委办局、各街乡、各社会主体公开征集朝阳区全域全时应用场景（第一批），包含在建或拟建场景及场景需求两种类型，引导各类主体积极申报，初步梳理形成场景资源清单，并择优在科技创新发展大会上集中发布。 出台《朝阳区促进科技成果转移转化若干措施》。 围绕西门子、中材环境、恒基能脉等重点走访企业，了解企业成果转化相关诉求及业务场景应用，对接相关部门进行业务拓展。 |
| 13 | 区折子第32项 | 大力推动人工智能赋能千行百业，在政务服务、城市治理、教育医疗等领域落地一批解决方案，启动“AI+中医”多场景应用示范中心建设，实现超写实数字人IP库、VR院线等融合创新示范标杆场景落地，让技术从“单点突破”迈向“系统赋能”。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 已开展人工智能产业政策实施工作，完成项目征集和专家评审等工作，其中，拟加大关键技术研发支持力度，支持硬科技企业在人工智能产业技术卡点开展核心技术攻关；支持大模型创新应用，在政务服务、企业管理、数字安全等领域，挖掘了一批优秀垂类模型。 研究院多场景应用示范中心首期完成600+平方米的场景场地搭建，第二季度研究院持续夯实应用展示阵地，对展厅设备进行全面更新迭代，遴选一批具有行业代表性的40多件成熟技术与产品，包括中医数字人、健康大模型、类脑智能、具身智能机器人等，系统性呈现“先导展区、防、治、康、养”五大核心展区。 |
| 14 | 区折子第33项 | 积极构建科创策源和成果转化体系，谋划出台促进科技成果转化相关政策，加快建设朝阳产业技术转化院，打通创新成果落地“最后一公里”。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 6月4日，举办科产融合，向“新”而行——朝阳科技成果转化生态大会，介绍朝阳产业技术转化院设立运营情况，紧紧围绕“挖掘源头创新—强化专业服务—落地形成产业”主线，解读朝阳区科技成果转移转化支持政策。 |
| 15 | 区折子第34项 | 动态绘制科技地图，依托现有及在建专业化园区、文化科技融合园区，研究制定“科技百园”建设行动计划，加快打造未来显示、国际空天等特色园区，推进园区资源共享、产业互补、功能协同。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 围绕商业航天和低空经济产业链关键环节，梳理区内重点存量企业，分析企业核心技术、主要产品、应用场景，建立企业台账。编制朝阳区商业航天、低空经济产业链图谱。 加大宣传，持续发声。累计组织开展20场企业专场路演活动，覆盖优质企业近50家，精准链接企业发展需求与产业资源。联合北航校友会开展行业主题分享会，举办大型专题投融资对接会，吸引20余家头部投资机构参会。 《科技百园建设行动计划（2026—2030年）》已通过区委、区政府审议，相关内容以“一图读懂”形式对外发布。 走访电建北京院、中能建国际工程、寰球工程、中石化工程建设等科技服务业头部企业，了解企业业务布局和发展规划，介绍朝阳区科技百园建设情况。 |
| 16 | 区折子第35项 | 服务办好全球数字经济大会、世界人形机器人运动会等高品质国际化活动，持续提升区域创新品牌影响力与全球资源集聚力。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 按照2026年全球数字经济大会总体方案及整体工作部署，初步拟定朝阳区承办及服务保障方案。 配合市级部门完成2025年世界人形机器人运动会复盘工作，形成工作总结报送市政府。举办朝阳区机器人创新生态大会、RCAP亚太机器人世界杯北京中心成立发布会、人形机器人产业生态训练和测评基地发布会等活动，组织机器人企业参与中关村论坛、科博会、八十中开学典礼、八里庄足球联赛开幕式、2026年北京国际音乐生活周开幕式、中国国际时装周、大都新春庙会等活动。 |
| 17 | 区折子第45项 | 加快数据出境“负面清单”扩围使用，积极争取自由贸易账户等政策试点，聚焦国际金融、数字经济等领域落地一批示范性、标志性项目，形成更多可复制、可推广的实践案例。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 2026年3月24日启动了2026年度《若干措施》产业资金征集和评审工作，通过聚焦朝阳园微信公众号、经济大脑重点产业政策信息管理平台等发布征集通知，并通过政策宣讲、合集制作、一图读懂等方式加强政策宣传力度，服务企业及时解答政策要求，2026年上半年共参与政策宣讲活动5场次，覆盖委办局、街乡、园区、楼宇、创新企业等各类主体。目前已完成产业政策征集和项目评审工作，初步形成拟支持方案。 2026年5月11日，北京市人民政府新闻办公室举行中国（北京）自由贸易试验区、国家服务业扩大开放综合示范区数据出境负面清单政策新闻发布会，北京朝阳国际数据跨境服务枢纽获推介：“搭建线上智能平台。建设运营北京朝阳国际数据跨境服务枢纽线上平台，实现合规预检、申报检测、数据分类分级智能化。” |
| 18 | 区折子第53项 | 创新土地开发模式，加快金盏中区等重点片区开发建设。加强朝阳园北区科技产业发展区域对企业的推介及招引工作，促进重点产业项目落地。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 已顺利举办朝阳园北区产业用地推介会。 |
| 19 | 区折子第69项 | 积极应对人口老龄化，研究制定养老事业养老产业融合发展三年行动计划，完善养老服务体系，加强“老老人”、失能失智老年人服务保障，推进智慧康养产业园各类创新主体加速集聚，新增区域养老服务中心2家、家庭养老照护床位300张。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 聚焦平台服务、智能监测、康养机器人、智能辅具、康养数据五大细分赛道，依托区内外康养领域高新技术企业资源，引导企业紧扣市场需求开展技术攻关与产品研发，梯度培育优质市场主体，持续补齐产业链配套短板，提升产业整体能级。依托全区“科技百园”建设布局，加速康养产业集聚发展，5月中旬正式揭牌投用中关村（朝阳）智慧康养产业园，同步落地大望京全场景智慧康养体验中心，搭建测试验证、孵化转化、场景对接一体化公共服务平台。目前园区已集聚30余家优质康养科创企业。我区持续盘活特色产业载体资源，精准招引上下游优质项目落地，逐步构建“技术—产品—平台—场景—生态”全链条智慧康养产业集群，持续夯实区域康养产业发展底盘。 |
| 20 | 区折子第76项 | 促进军民融合深度发展，加强退役军人服务保障，广泛开展双拥共建活动。 | 朝阳园管委会（区科信局） | 2025年总结及2026年工作要点已于4月29日在区委教科人领导小组会上审议通过；对相关园区、现阶段，已有序开展各园区及重点企业走访调研工作，精准收集、梳理企业发展过程中面临的难点问题与诉求需求，夯实后续精准服务、助力企业发展的工作基础；已完成2026年市级和2027年中央级新兴领域专项政策宣讲工作，申报征集工作进行中；已完成相关论坛前期先进技术成果征集工作；开展重点产品关键技术遴选工作中；已完成2026年6月前完工的支持项目的验收工作。 |