附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 村庄社区化运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 17个乡 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高少华 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65090111 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1145 | 1145 |  | 1137 |  | 10 |  | 99.3% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1145 | 1145 |  | 1137 |  | 10 |  | 99.3% |  | 9 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | “违法建设、流动人口规模得到有效控制，可防性案件、安全生产案件明显下降”即“双控双降” |  |  |  |  |  | 实现年度总体目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区化治理 |  |  | 75个社区村 | 75个社区村 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：流动人口 |  |  | 整体同比减少不少于3% | 整体同比减少不少于3% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：私搭乱建 |  |  | 整体同比减少不少于2% | 整体同比减少不少于2% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：流动人口 |  |  | 整体可控，整体下降不少于3% | 整体可控，整体下降不少于3% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：违法建设 |  |  | 控制0增长，确保动态清零 | 0增长，动态清零 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：安排部署阶段 |  |  | 1月份 | 1月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：实施阶段 |  |  | 1月份-12月份 | 1月-12月份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：考核验收阶段 |  |  | 10月份-12月份 | 10月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制在预算内 |  |  | 1145万元 | 1137万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：流动人口、违章建设得到有效控制 |  |  | 整体有效控制 | 流动人口、违章建设得到有效控制 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：可防性案件和安全生产事故 |  |  | 实现双下降 | 可防性案件和安全生产事故下降 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：生活环境 |  |  | 明显提升 | 生活环境提升，环境污染减少 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：生活垃圾 |  |  | 整体减少5% | 生活垃圾产生量减少5% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众安全感 |  |  | 整体不低于90% | 高于90% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：群众满意度 |  |  | 整体不低于97% | 高于97% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：群众幸福感 |  |  | 较好提升 | 提升 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

填表人：王旭            联系电话：65099808          填写日期：2022.1.13