|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 朝阳区区域空间生态环境评价 |
| 主管部门 | 北京市朝阳区生态环境局 | 实施单位 | 北京市朝阳区生态环境局 |
| 项目负责人 | 徐伟 | 联系电话 | 65017089 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 172.74 | 172.74 | 172.6 | 10 | 99.92% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | 172.74 | 172.74 | 172.6 | — |  | — |
|  上年结转资金 | — | — | — | — | — | — |
|  其他资金 | — | — | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 在全市区域空间生态环境评价（“三线一单”）成果框架下，结合朝阳区发展定位、空间发展和保护格局以及“十四五”规划等最新成果，进一步细化形成朝阳区“三线一单”生态环境分区管控体系，并制定区级精细化管理生态环境准入清单，形成朝阳区的“三线一单”成果。 | 按进度开展工作，目前已完成立项，正在进行资料收集和报告编制工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：朝阳区“三线一单”生态环境分区管控研究报告 | 报告一本 | 按进度正在编制 | 4 | 4 |  |
| 指标2：朝阳区“三线一单”生态环境准入清单 | 清单一册 | 按进度正在编制 | 4 | 4 |  |
| 指标3：朝阳区“三线一单”图集 | 图集一册 | 按进度正在编制 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 指标1：朝阳区“三线一单”生态环境分区管控研究报告 | 符合生态环境部“三线一单”系列技术文件以及北京市生态环境局印发的成果细化技术指导文件的要求，经专家评审出具成果报告 | 按进度正在编制 | 4 | 4 |  |
| 指标2：指标2：朝阳区“三线一单”生态环境准入清单 | 符合生态环境部“三线一单”系列技术文件以及北京市生态环境局印发的成果细化技术指导文件的要求，经专家评审出具成果报告 | 按进度正在编制 | 4 | 4 |  |
| 指标3：朝阳区“三线一单”图集 | 符合生态环境部“三线一单”系列技术文件以及北京市生态环境局印发的成果细化技术指导文件的要求，经专家评审出具成果报告 | 按进度正在编制 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 指标1：项目立项准备时间 | 2021年9月前 | 已完成 | 4 | 4 |  |
| 指标2：项目实施时间 | 2021年9月~2022年5月 | 按进度正在编制 | 4 | 4 |  |
| 指标3：征求意见时间 | 2022年8月前完成 | 按进度正在编制 | 4 | 4 |  |
| 指标4：项目验收或工作总结 | 2022年12月前完成 | 按进度正在编制 | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | 345.482446万元 | 172.74 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：以“三线一单”为支撑，优化项目准入 | 成果作为项目生态环境准入的支撑文件 | 按进度正在编制 | 5 | 5 |  |
| 指标2：优化发展空间，创造良好营商环境 | 支撑进一步优化营商环境 | 按进度正在编制 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：重大规划与“三线一单”深入衔接 | 成果作为生态环境部门在区域评估、国土空间、战略等相关规划征求意见，以及规划环境影响评价审查阶段出具意见的抓手 | 按进度正在编制 | 5 | 5 |  |
| 指标2：综合执法有据可循 | 成果作为生态环境保护监督执法机构行使权力的重要依据 | 按进度正在编制 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：遵守“三线一单”硬约束，助力打赢污染防治攻坚战 | 成果作为地区污染防治攻坚战的前提和抓手 | 按进度正在编制 | 5 | 5 |  |
| 指标2：利用要素管控分区和环境管控单元及配套的生态环境准入清单体系提升环境管理水平、倒逼环境治理力度 | 能够更好地服务于生态环境质量底线目标的实现 | 按进度正在编制 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：“三线一单”工作成果实施动态更新 | 起到推动朝阳区生态环境持续改善的可持续影响 | 按进度正在编制 | 5 | 4 | 正在编制，未正式发布，编制完成正式发布后将按要求动态更新 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：上级主管部门满意度 | 90%以上 | 按进度正在编制 | 5 | 4 | 正在编制，未正式发布，待编制完成后上报上级主管部门 |
| 指标2：区内各职能部门满意度 | 90%以上 | 按进度正在编制 | 5 | 4 | 正在编制，未正式发布，编制过程中将征求职能部门意见 |
| 总分 | 100 | 96.9 |  |

填表人： 胡婧 联系电话： 65003202 填写日期：