## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 区属道路养护维修（中小修部分）
主管部门 |  | 北京市朝阳区交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区道路养护中心
项目负责人 |  | 汪帅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581718243
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10392.88 | 10392.88 |  | 9825.48 |  | 10 |  | 94.54% |  | 9.45
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10392.88 | 10392.88 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障朝阳区区属道路完好率，改善居民出行及道路的通行能力，美化周边环境，带动经济发展。 | [5 empty] | 通过对沥青路面及步道的养护维修，改善了道路交通出行条件，提高了道路使用年限和通行能力
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：养护护维修道路面积 |  |  | 314900平米 | 305759.48平米 | 15 |  | 14.56 |  | 因道路结构层不同，造成预算与实际完成有偏差，最终以实际养护维修面积为准
|  | 质量指标 | 指标1：全部道路标准符合国家及北京市行业规范标准 |  |  | 优良中差 | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：年度项目在本年度时间内完成 |  |  | 9个月 | 9个月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本按照实际发生工作量核算，原则上不超出预算资金 |  |  | 10392.88万元 | 10392.88万元 | 20 |  | 20 |  | 实际支付资金9825.48万元，支付当年项目资金7595.19万元，支付上年项目尾款2230.29万元，剩余资金待2024支付尾款
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高道路完好率，方便百姓出行 |  |  | 优良中差 | 优 | 20 |  | 18
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高人民群众的满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.01
填表人：刘寅 联系电话：87783591 填写日期：2024-3-19