## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 奥林匹克公园内道路养护
主管部门 |  | 北京市朝阳区交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区道路养护中心
项目负责人 |  | 宋鹏飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67714660
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 310 | 310 |  | 310 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 310 | 310 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 维护和完善园区内道路环境，做好道路的养护维修，提高道路通行能力 | [5 empty] | 通过对园内沥青道路和步道路面的养护维修，提高了道路的通行能力，保障了各项活动的顺利举行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：计划维修道路面积 |  |  | 11250平米 | 9961.4平米 | 15 |  | 13.28 |  | 因道路养护维修结构层不同，造成预算与实际完成有偏差，最终以实际养护维修面积为准
|  | 质量指标 | 指标1：全部道路标准符合国家及北京市行业规范标准 |  |  | 优良中差 | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：年度项目在本年度时间内完成 |  |  | 12个月 | 12个月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本按照实际发生工作量核算，原则上不超出预算资金 |  |  | 310万元 | 310万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障体育竞赛、会议展览的顺利召开 |  |  | 优良中差 | 优 | 20 |  | 18
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高人民群众的满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.28
填表人：刘寅 联系电话：87783591 填写日期：2024-3-19