## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 道路应急抢险项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区道路养护中心
项目负责人 |  | 宋鹏飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67714660
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保护人民群众生命财产安全，做好区内道路应急抢修工作，保障道路安全通行。 | [5 empty] | 我中心共处理道路应急抢险250处，出动巡查人员506人次，巡查车253车次，应急修复处置190处，修复沥青面积2709.22平米，步道241.64平米。保护了人民群众生命财产安全，保障了道路安全通行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 指标1：全部道路标准符合国家及北京市行业规范标准 |  |  | 优良中差 | 优 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 指标1：年度项目在本年度时间内完成 |  |  | 12个月 | 12个月 | 20 |  | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本按照实际发生工作量核算，原则上不超出预算资金 |  |  | 200万元 | 200万元 | 20 |  | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提高道路完好率，方便百姓出行 |  |  | 优良中差 | 优 | 20 |  | 18
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高人民群众的满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97
填表人：刘寅 联系电话：87783591 填写日期：2024-3-19