## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 道路挖掘修复项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区道路养护中心
项目负责人 |  | 汪帅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13581718243
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1445.17 | 1445.17 |  | 1182.29 |  | 10 |  | 81.81 |  | 8.18
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1445.17 | 1445.17 |  | 1182.29 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 及时修复道路掘路工程，维护道路安全通行。 | [5 empty] | 根据掘路方完成进度，及时跟踪修复道路掘路坑槽，整体修复道路面层，提升了道路整体环境，保障了群众安全出行，营造了更安全、整洁、和谐的城市环境
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：根据区交通委员会掘路行政许可，以及各掘路施工方工程进度，修复掘路沟槽 |  |  | 43798平米 | 54044.02平米 | 15 |  | 15 |  | 因掘路进度难以准确掌控，各道路结构层不同，造成预算与实际完成有偏差，最终以实际养护维修面积为准
|  | 质量指标 | 指标1：满足《北京市城市道路挖掘回填技术规程》，修复工作符合国家及北京市行业规范标准 |  |  | 优良中差 | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：年度项目在本年度时间内完成 |  |  | 12个月 | 12个月 | 10 |  | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：总成本按照实际发生工作量核算，原则上不超出预算资金 |  |  | 1445.17万元 | 1445.17万元 | 20 |  | 20 |  | 实际支付资金1182.29万元，支付当年项目资金912.08万元，支付上年项目尾款270.21万元，剩余资金待2024支付尾款
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：配合各类管线单位对地下管线的完善及改造，进一步改善了群众水电热气等日常生活基础设施，提升群众幸福感；及时修复掘路沟槽，保障道路安全畅通，提升群众出行的安全感 |  |  | 优良中差 | 优 | 20 |  | 18
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高人民群众、掘路方及上级主管单位的满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.18
填表人：刘寅 联系电话：87783591 填写日期：2024-3-19