附件2

项目支出绩效评价报告

- 基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、

为加强城市道路掘路管理，保障城市道路的安全性、完整性，提高城市道路挖掘修复质量和及时性，满足城市道路承载能力，推进道路挖掘修复工作标准化、规范化、制度化进程，确保市民安全出行，根据《北京市城市道路管理办法》（北京市人民政府令第156号）第四章第二十四条、朝阳区政府《朝阳区道路建设及养护管理工作意见》第六条等相关文件规定，朝阳区道路养护中心负责道路挖掘修复工作。

2023年道路挖掘修复项目计划修复道路面积43798平米，预算金额14,451,700.00元。实际完成道路掘路修复面积54044.02平米，结算金额14,451,652.83元。

因受城市规划、掘路方施工计划等因素的影响，掘路审批主管单位难以全面掌握年度掘路审批工程数量，掘路方完成掘路审批后，因地下管线施工及交通环境的复杂性等因素影响，存在掘路未能及时施工、工期跨度大、施工延期等现象，掘路进度难以准确掌控。所以项目实际实施时采用跟踪修复方式，待掘路方完工后及时进行道路修复，因此实际完成情况较预计情况存在差异。

- 项目绩效目标。

1.项目总体目标

通过对城市道路掘路的加强监管、及时跟进修复，确保朝阳区区属道路的安全性、整体性、舒适性及美观，保障群众方便、安全、完善的交通环境。

2.阶段性目标

该项目前期申报时间为2022年10月完成，保证项目的可实施性。工程施工时间为2023年12月前完成，按时完成年度人物。竣工验收时间为2024年5月前完成，及时报审。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为强化财政资金支出责任，加强预算绩效全过程管理，按照《北京市预算绩效管理办法》及《北京市项目支出绩效评价管理办法》等相关文件要求，开展此次项目支出绩效评价工作。评价的对象及范围为2023年道路挖掘修复项目的实施情况及资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价工作遵从客观、公开的原则。以定量指标为评价标准，定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

（三）绩效评价工作过程。

按照《关于开展2023年度财政支出绩效自评的通知》的文件要求，我中心认真落实，高度重视，以办公室牵头部门，各相关负责班组积极配合的方式开展此次项目支出绩效自评工作。实际工作中，一方面仔细研读和学习绩效自评工作要求、参考附件格式和内容，一方面收集并整理项目已有的相关资料，进一步提高自评绩效材料填报的时效和质量。

三、综合评价情况及评价结论

该项目以定量指标为评价标准，以正向目标为计算方法，自评总分95.18分，结果为优。但因因受项目本身性质决定，掘路单位会因为各种原因不能在取得掘路审批许可的当年完工，需根据掘路方的施工完成情况进行道路的回填及恢复工作，导致项目的实施规模、工期进度上存在一定的不可控性，实施规模、工期进度的不可控性不受我中心的设定和掌控，另各道路结构层不同，施工完成量最终以实际养护维修面积为准。

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 该项目根据区交通委现已批准行政许可，以及各管线掘路施工方工程进度，及时修复掘路坑槽。

# （二）项目过程情况。

2022年9月底前，由区交通委完成掘路需求征集、现场调研、工作动员；中心完成实施计划编制、资金测算等前期工作。根据行政许可及掘路方工程进度，及时对道路沟槽进行修复，在综合考虑道路的承载力、稳定性及沉降值后，再进行整体修复，提升道路通行能力及群众出行的舒适性，年度项目在2023年12月份底完成。预计2024年5月份，完成竣工资料编制，申请财政部门进行结算评审。

- 项目产出情况。

1、数量指标：实际修复掘路面积54044.02平米。

2、质量指标：满足《北京市城市道路挖掘回填技术规程》，修复工作符合国家及北京市行业规范标准。

3、进度指标：该项目已于2023年度完工，现正在进行竣工资料编制。

# 4、成本指标：结算金额14,451,652.83元。

- 项目效益情况。

- 配合各类管线单位对地下管线的完善及改造，进一步改善了群众水电热气等日常生活基础设施，提升群众幸福感；及时修复掘路沟槽，保障道路安全畅通，提升群众出行的安全感。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我中心为保障项目顺利开展，在施工前制定了切实可行的项目实施方案，在运行成本上主要注重以下几点：

1）在立项阶段，注重项目内容按区交通委员会行政许可决定书编制，从技术上按照《北京市城市道路挖掘回填技术规程》，保证项目符合相关行业标准。

2）以行政许可决定为项目实施的主要依据，有效控制成本，不超出预算资金。

3）工程建设成本为主要的成本支出，工程造价按规定计算工程量、合理套用定额及取费标准且设备、材料采购符合设计要求。

针对成本控制这一关键环节， 本项目从组织、技术、质量等方面采取措施。

1）组织措施：中心内部建立了《掘路监管制度》、《施工安全管理制度》等相关规章制度，并严格执行落实。项目实施过程中，管理组负责任务安排、监控实施进度以及完成量的统计等具体工作；工程组负责技术控制，计划组负责预决算编制；质检组负责施工质量、安全和环保控制；材料组负责物资储备、供应等；财务组负责资金收支与使用。

2）技术措施：项目开工前对所有人员进行安全教育、纪律教育及生产技能培训，对特种作业人员及机械操作人员严格做到持证上岗；对所有施工机械设备进行检测检修，确保施工安全。在施工过程中加强安全文明施工管理，严格执行安全文明施工管理有关规范及标准，避免施工扬尘污染、交通拥堵等，减少施工给市民出行造成的不便。

3）质量管理：在项目施工过程中严把质量关，质量检查人员定点、定岗、定责，使质量管理工作贯穿于项目的全过程中。整体修复道路，减少路面沟槽修复痕迹，充分发挥城市道路功能，维护市容环境，提升城市整体形象。

4）验收管理：项目完成后，区交通委组织进行竣工验收，后续进行结算编制等资料整理汇总工作。并按照财政资金使用要求，项目严格按照财务管理制度及专项资金管理制度执行。

通过本项目的实施，将有效节约出行时间，避免安全隐患，同时起到优化城市环境，提升出行品质的作用。

- 有关建议

无

- 其他需要说明的问题

无