## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 朝阳区农村集体资金监管系统年度运行维护项目
主管部门 |  | 北京市朝阳区农村合作经济经营管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区农村合作经济经营管理站
项目负责人 |  | 何文东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85983940
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 参照北京市电子政务运维服务支撑系统规范要求，结合市朝阳区农村信息化建设、系统应用和系统运维实际需求，以ITIL/ISO20000体系为基础，以管理支撑工具为手段，以流程化、规范化、标准化管理为方法，对朝阳区农村集体资金监管系统进行运维工作。通过日常技术支持、系统日常服务、系统运行状态监控、系统故障处理等运维内容，有效保障朝阳区农村集体资金监管系统可靠、安全、平稳、高效运行。 | [5 empty] | 通过日常技术支持、定期查杀系统和修补漏洞，做好数据备份等工作，完成2022年度农村集体资金监管系统运维工作，有效保障村级记账系统可靠、安全、平稳、高效运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：系统维护用户数量 |  |  | 176 | 176 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：系统故障率 |  |  | ≤10% | 小于10% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：运维期限 |  |  | 1年 | 1年 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 指标1：总成本 |  |  | ≤15万元 | 15万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
指标
|  | 社会效益 | 指标1：
指标
|  | 生态效益 | 指标1：
指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：保持系统运行稳定 |  |  | 高中低 | 高 | 30 |  | 30
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人： 王雯婧 联系电话：85984857 填写日期：2023年2月2日
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。