（北京市朝阳区市场监督管理局）朝阳区2026年重要民生实事项目落实情况表

（第二季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区实事 第28项 | 加强食品、药品安全抽检监测，监督抽检各类食品样本5000件，抽检药品样本400件。 | 区市场监管局 | 按照抽检计划要求，持续推进区级食品、药品抽检工作。截至目前，食品各环节区级食品安全常规监督抽样3110件；药品抽样247件。 |