## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 2023年社会建设专项-朝阳区社会组织培育孵化中心建设项目
主管部门 |  | 653来广营 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区来广营乡人民政府
项目负责人 |  | 王利娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84959979
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 发挥地区社区组织联合会枢纽作用，以“1+1234工作法”打造来广营特色孵化培育模式。即党建引领为原则，立足1个目标——服务于民，着力2种途径——内生型、外生型社会组织双孵化模式，发挥3项基本功能——孵化、提升、督导，抓实4个需求——问政府所需、问社区所需、问群众所需、问社会组织所需。通过持续打造“1234”来广营特色社会组织孵化培育模式，重点培育一批扎根社区、服务于民的社会组织品牌。 | [5 empty] | 打造“非凡创意·朝美好生活而来”品牌社区社会组织评选活动，构建社区居民自治和谐氛围。在全面开展培育发展社区社会组织的基础上，进行“社区社会组织品牌”创建，涌现出了友亦联盟志愿服务队、青苗家庭社、戎光老兵志愿服务队、何素丽爱心车队、“大道书苑“读书会、“传承”剪纸艺术协会等一批导向鲜明、内容丰富、群众满意度高的社区社会组织品牌。截至目前，共开展活动96余场次，受益人数达1万余人次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：挖掘培育社会组织 |  |  | ≥31个 | 80个 | 20 |  | 20 |  | 无
|  | 质量指标 | 指标1：受益人数 |  |  | ≥8000 | 10000人以上 | 20 |  | 20 |  | 无
|  | 时效指标 | 指标1：支出进度 |  |  | 定性100%完成 | 100%完成 | 20 |  | 20 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：支出总额 |  |  | ≤12万元 | 10万元 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：主题关注度 |  |  | ≥8000人 | 10000人以上 | 20 |  | 20 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与公众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：王利娜 联系电话：84959979 填写日期：2024-3-01
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。