## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 统计局还原-第五次全国经济普查经费
主管部门 |  | 653来广营 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区来广营乡人民政府
项目负责人 |  | 巩向忠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18001191181
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.5863 | 43.5863 |  | 43.5863 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.5863 | 43.5863 |  | 43.5863 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 第五次经济普查将是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军之际开展的首次重大国情国力凋残.对于摸清我国经济社会发展"家底",全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化\新特征,深化统计现代化改革,更加有效发挥统计监督职能的作用,具有重要而深远的意义. | [5 empty] | 清查工作已经全部完成，正式登记工作已经开展两个月，目前企业上报率为52.21%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：选聘普查指导员、普查员 |  |  | ≥1000人 | 450人 | 20 |  | 15 |  | 由于有年龄限制，人员没有配备齐全。
|  | 质量指标 | 指标1：单位工作完成质量 |  |  | 定性2023年至2025年 | 2023年工作任务按计划完成 | 20 |  | 20 |  | 无
|  | 时效指标 | 指标1：根据经济普查进度，完成清查、登记阶段各项任务深度挖掘普查数据，做好资料开发利用。 |  |  | 定性2023年至2025年 | 2023年工作任务按计划完成 | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤435862.7元 | 435862.7元 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 指标1：是否对政府决策有积极影响 |  |  | 定性摸清我区经济社会发展“家底”全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，为未来五年政府统计工作奠定基础，为政府经济政策制定提供数据支持。 | 按计划推进普查工作，多一半企业已经上报数据。 | 20 |  | 20 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：是否满足各级政府、相关部门及社会公众的数据需求 |  |  | 定性满足政府需求，通过全市质量抽查，提升社会各界对经普的认知程度。 | 顺利完成2023年质量抽查工作，公众 知晓率较高 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填表人： 刘博敏 联系电话： 84953131 填写日期：2024、3、6
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。