## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 郊野政策绿养护经费（区补）
主管部门 |  | 653来广营 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 朝阳区来广营乡人民政府
项目负责人 |  | 王建利 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64936912
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 798.3092 | 798.3092 |  | 798.3092 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 798.3092 | 798.3092 |  | 798.3092 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 公园日常管护，但不限于林木生长良好，无缺株断带，无枯死木，无病虫木，功能效益良好；林分结构合理，林相整齐，无枯枝干尖，无杂草疯长现象，生态景观整齐美观；林地干净整洁，无私搭乱建、无垃圾堆放；作业道路完好整洁，灌排水设施完备；巡视与看护；绿化废弃物处理；管护方案与日志；档案建立与管理。 | [5 empty] | 已按照合同要求做好绿地养护，按照时间节点拨付养护资金。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：成活率 |  |  | ≥99.5% | 99.5% | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 质量指标 | 指标1：养护次数 |  |  | ≥1次 | ≥1次 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 时效指标 | 指标1：平米成本数 |  |  | 4元/平方米 | 4元/平方米 | 15 |  | 15 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目进度 |  |  | ≥1% | ≥1% | 20 |  | 20 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 指标1：参与人数 |  |  | ≥1人 | ≥1人 | 20 |  | 20 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：公众满意度 |  |  | 定性优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：马正平 联系电话：18201378985 填写日期：2024.02.29
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。