## 金盏乡西村
总工程量百分比 | 工程类型 | 部位 | 工作计划 | 总任务量 | 累计完成工程量 | 完成百分比 | 正在施工内容 | 备注
60% | 治理村容村貌 | 拆除私搭乱建 | 拆除私搭乱建处数（处）
|  |  | 拆除面积（㎡） | 19467.28 | 13627 | 70%
|  | 民宅外立面粉饰 | 涂料粉刷（㎡） | 61284 | 55155 | 90%
|  |  | 外墙贴砖（㎡） | 262 | 262 | 100%
|  | 门 | 铁门及钢质门（㎡）
|  | 门、窗 | 断桥铝门、窗（㎡）
|  | 雨棚 | 雨棚、阳光板雨棚及仿古檐口（㎡）
| 道路系统 | 路面铺设 | 沥青路面（㎡） | 6066.72 | 5900 | 97%
|  |  | 透水方砖、步道砖（㎡） | 11751 | 9800 | 83.3%
|  | 围墙 | 围墙砌筑（m³）
|  | 修建停车场 | 硬化（铺装）面积（㎡） | 7002.9 | 3500㎡ | 50%
|  |  | 其中水泥混凝土 | 402.6
|  |  | 其中透水砖路面 | 3440.3
|  |  | 其中混凝土硬化 | 3160
增加停车位（个）
|  | 出入管理 | 收费道闸（套）
| 地下基础设施 | 给水管网 | 自来水管线(m) | 6271 | 6500 | 104% |  | 洽商增加
|  |  | 给水井（座） | 20 | 20 | 100%
|  | 雨水管网 | 雨水管线（m） | 4544.55 | 4700 | 103% |  | 洽商增加
排水沟、截水沟（m）
暗埋管（m）
|  |  | 检查井 | 173 | 173 | 100%
U型排水沟（m)
|  |  | 雨水井（座） | 173 | 173 | 100%
|  | 污水管网 | 污水管线（m） | 3138 | 3500 | 112% |  | 洽商增加
化粪池（个）
|  |  | 污水井 | 143 | 120 | 84%
| 强弱电改造 | 强电改造 | 强电保护管道（m）
入地敷设电缆2*16接户线（m）
入地敷设电缆4*16接户线（m）
沿杆至分线箱敷设4*50电缆（m）
12m电杆组立（基）
架空敷设JKLYJ-150低压绝缘线（m）
架杆、槽架（m）
路灯（套）
路灯入地电缆（m）
|  | 弱电改造 | 入地（m）
桥架（m）
|  |  | 捆扎（m） | 5100m | 3000m | 58.8%
| 公共设施服务改造 | 党建活动室、站等改造 | 个数（处）
面积（㎡）
使用功能
|  | 安防设施 | 监控设备（套）
|  | 消防设施 | 消防站（个）
| 绿化景观 | 绿化种植 | 乔木（株） | 441株 | 163株 | 37%
|  |  | 地被、灌木（㎡） | 7902㎡ | 1200㎡ | 15%
绿化灌溉设施（套）
|  | 室外活动广场 | 室外活动广场硬化铺装（㎡） | 4286.4㎡ | 3500㎡ | 81.65%
| 软环境建设 |  | 宣传墙/栏（个）
导视牌、指示牌（个）
2、施工机械：挖掘机6台；装载机4台，运输车8台，叉车2台，压路机2台
3、洒水降尘情况：洒水车2台洒水降尘

## 金盏乡黎各庄村
总工程量百分比 | 工程类型 | 部位 | 工作计划 | 总任务量 | 累计完成工程量 | 完成百分比 | 正在施工内容 | 备注
78% | 治理村容村貌 | 拆除私搭乱建 | 拆除私搭乱建处数（处）
|  |  | 拆除面积（㎡） | 3735 | 1918 | 51.35% | 已经完成23块地
|  | 民宅外立面粉饰 | 涂料粉刷（㎡） | 27000 | 27000 | 100% | 腻子一遍，底涂一遍、面层两遍
|  |  | 外墙贴砖（㎡） | 0
|  | 门 | 铁门及钢质门（㎡） | 25.2 | 25.2 | 100% | 施工完成
|  | 门、窗 | 断桥铝门、窗（㎡） | 54.45 | 54.45 | 100% | 施工完成
|  | 雨棚 | 雨棚、阳光板雨棚及仿古檐口（㎡） | 0
| 道路系统 | 路面铺设 | 沥青路面（㎡） | 8366 | 7450 | 89.05% | 10#路、15#路、14# 施工完毕
|  |  | 透水方砖、步道砖（㎡） | 10344.64 | 4577 | 44.25% | 1、2、 6、 11、 12、 13、 16、 17#路施工完成
|  | 围墙 | 围墙砌筑（m³） | 0
|  | 修建停车场 | 硬化（铺装）面积（㎡）
增加停车位（个）
|  | 出入管理 | 收费道闸（套） | 1 |  | 20% | 基础已经浇筑完成，等待村委会安装电表后施工。
| 地下基础设施 | 给水管网 | 自来水管线(m) | 1624.36 | 2091 | 128.7% | 施工完成 | 图纸与现场不符，产生洽商
|  |  | 给水井（座） | 19 | 30 | 157.9% | 已经完成 | 图纸与现场不符，产生洽商
|  | 雨水管网 | 雨水管线（m） | 3516.45 | 2694.3 | 76.62% | 施工完成
排水沟、截水沟（m）
暗埋管（m）
|  |  | 检查井 | 116 | 116 | 100% | 施工完成
U型排水沟（m)
|  |  | 雨水井（座） | 93 | 93 | 100% | 施工完成
|  | 污水管网 | 污水管线（m）
化粪池（个）
污水井
| 强弱电改造 | 强电改造 | 强电保护管道（m）
入地敷设电缆2*16接户线（m）
入地敷设电缆4*16接户线（m）
沿杆至分线箱敷设4*50电缆（m）
12m电杆组立（基）
架空敷设JKLYJ-150低压绝缘线（m）
架杆、槽架（m）
|  |  | 路灯（套） | 79 | 68 | 86.08% | 68套路灯已经安装完成，完成7个路灯基础，剩余4套等村委会确定安装点位。
|  |  | 路灯入地电缆（m） | 2969.83 | 2553 | 86.1% | 68套路灯已经安装完成，完成7个路灯基础，剩余5套等村委会确定安装点位。
|  | 弱电改造 | 入地（m）
桥架（m）
捆扎（m）
| 公共设施服务改造 | 党建活动室、站等改造 | 个数（处） | 2 | 2 | 100% | 主食厨房及村委会礼堂已经施工完毕
|  |  | 面积（㎡） | 1111 | 1111 | 100% | 主食厨房及村委会礼堂已经施工完毕
使用功能
|  | 安防设施 | 监控设备（套）
|  | 消防设施 | 消防站（个）
| 绿化景观 | 绿化种植 | 乔木（株） | 135 | 0 | 0% | 未开始
|  |  | 地被、灌木（㎡） | 1033 | 0 | 0% | 未开始
绿化灌溉设施（套）
|  | 室外活动广场 | 室外活动广场硬化铺装（㎡） | 6335 | 2427 | 38.31% | 拆违硬化及广场硬化
| 软环境建设 |  | 宣传墙/栏（个） | 1项 |  | 30% | 已经安装5套
|  |  | 导视牌、指示牌（个） | 1项 |  | 30% | 工厂加工中