## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 素质教育项目——中小学生实践活动
主管部门 |  | 北京市朝阳区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市第八十中学温榆河分校
项目负责人 |  | 王炎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18710062046
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 30.4664 |  | 30.4664 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 30.4664 |  | 30.4664 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 资金来源 |  | 0 | 30.4664 |  | 30.4664 |  | —
中央级
|  | 市级 |  |  | 30.4664 |  | 30.4664
区级
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 初步形成社会公德意识。学会合作与分享，发展兴趣专长，增强探索创新的意识，提高实践操作技能和解决实际问题的能力。按照上级要求，落实立德树人根本任务，完成本年度任务，组织开展中小学社会大课堂、初中综合社会实践活动、初中开放性科学实践活动等项目，满足不同学生成长和发展需求，促进学生综合素质的提升。 | [5 empty] | 我校学生形成社会公德意识、学会合作与分享，发展了兴趣专长，增强探索创新的意识，提高实践操作技能和解决实际问题的能力。按照上级要求，学校落实立德树人根本任务，组织开展中小学社会大课堂、“七个一”等实践活动，满足了不同学生成长和发展需求，促进了学生综合素质的提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 使校内480名中小学生 参与中小学社会大课堂、初中综合社会实践活动、“四个一”活动、戏曲进校园、观影观赛观演、学生冰雪活动等项目 |  |  | 480 | 480 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 质量指标 | 培养学生爱党爱国爱人民的情怀、社会责任感、创新精神和实践能力，建立健全人格素养，锻炼良好的体魄，形成支撑终身发展、适应时代要求的关键能力。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14 |  | 无
|  | 时效指标 | 根据市区工作安排,及时安排各项活动。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目实施各项资金使用的额度以及资金使用比例，各项支出不超过申请预算总额。 |  |  | 304664元 | 304664元 | 15 |  | 15 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施后将有效补充三级课程，同时丰富了学生的学习内容、拓宽了学习途径 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 通过该项目实施，力争使 服务对象满意度达到95%以上。 |  |  | 95% | 95% | 20 |  | 20 |  | 无
总分（总分100分，其中项目资金执行率10分，绩效指标90分） | [7 empty] | 100
填表人： 蒋银生 联系电话：15210039727 填写日期：2024年3月6日
填报注意事项： 1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 8.项目支出绩效自评表将随年度决算工作一并对外公开，请各单位高度重视、认真填报、严格审核。
填表人： |  | 项目负责人： |  |  |  | 财务人员： |  |  | 法人： |  |  |  | 盖章