附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 冬季运动项目队伍补助经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区体育局 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | | | | |
| 项目负责人 | | 付坤蕊 | | | | | 联系电话 | | 010-85821860 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 823 | 823 | | 823 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 823 | 823 | | 823 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 围绕“三亿人上冰雪”目标，进一步营造我区冰雪运动氛围加强我区冬季项目竞技体育后备人才的培养，组织开展冬季项目区级竞技赛事，提高青少年冬季运动业余水平，加强冬季项目运动队建设，做到冬季项目全覆盖，并代表北京市参加各级、各类比赛。 | | | | | | 2020年北京市青少年U系列比赛中短道速滑队取得5金11银1铜；冰壶队取得1金1银1铜；花样滑冰队取得4金1银3铜；2020北京市青少年锦标赛中冰壶队目前取得2金；短道速滑取得1银1铜，高山滑雪4金1银3铜；单板滑雪1金2银4铜 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：签约训练场、集训地 | | | 2个 | 6个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：后备人才梯队建设 | | | 650人 | 800人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3:达成合作校共识 | | | 4所 | 4所 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：北京市青少年年度系列比赛取得优异成绩 | | | 冰球、冰壶部分分组别进入前四名，个人项目短道速滑、花样滑冰、高山滑雪、单板滑雪部分队员进入前八名，金牌总数和团体总分进入全市前三名 | 2020年北京市青少年U系列比赛中短道速滑队取得5金11银1铜；冰壶队取得1金1银1铜；花样滑冰队取得4金1银3铜；2020北京市青少年锦标赛中冰壶队目前取得2金；短道速滑取得1银1铜，高山滑雪4金1银3铜；单板滑雪1金2银4铜 | 10 | | 10 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 指标1：预算控制数 | ≤823万元 | 823万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：围绕“三亿人上冰雪”目标，让更多的青少年参与其中，组建完善的朝阳区冬季项目后备人才梯队，为北京和国家培养输送更多的青少年体育后备人才。 | 做好朝阳区冬季项目青少年竞技体育后备人才培养工作，让更多的青少年，有机会体验冰雪，感受冬奥。 | 2020年朝阳区冬季项目注册800余人，合作学校4所，建立了6个项目12支队伍，与合作校建立梯队，让更多的青少年参与其中。 | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：合作俱乐部、冰场、运动员对于服务保障满意度。 | 达到90% | 已达到 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 |  |

填表人：付坤蕊 联系电话：13810950093 填写日期：2021.2.9