## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 医保档案数字化
主管部门 |  | 北京市朝阳区医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区医疗保险事务管理中心
项目负责人 |  | 魏京洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 53918618
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.6 | 39.6 |  | 39.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.6 | 39.6 |  | 39.6 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 随着计算机技术在档案管理中的应用日趋广泛，档案数字化将成为医疗保险业务档案管理发展的必然趋势。朝阳医保中心作为全市参保人数最多、业务档案存储量最大的医疗保险经办机构，医疗保险业务档案数量日益剧增。为增强档案管理工作质量，提升经办服务水平，更好地向辖区内企业、参保人提供查询服务，提升一系列打击恶意骗保专项行动的工作效率。通过档案数字化项目，旨在节省参保人、用人单位等在人力、物力、纸张上面的消耗和浪费，通过数字化影响资料加快反馈效率，提升满意度。 | [5 empty] | 本年度档案数字化项目按照既定预期目标圆满完成。各项绩效目标任务已计划完成，符合绩效标准。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 医保档案扫描数量 |  |  | ≥60万页 | 604166页 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 质量指标 | 档案数字化验收合格率 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 档案数字化完成时限 |  |  | ≤6个月 | 5个月 | 10 |  | 10 |  | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案数字化总成本 |  |  | ≤39.6万元 | 39.6万元 | 20 |  | 20 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节省公共消耗，人力物力纸张等浪费 |  |  | 优良差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 医保档案数字化利用情况 |  |  | 优良差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
填表人：魏京洋 联系电话：53918618 填写日期：2024年3月20日
1.自评表应覆盖本单位本年度全部项目(项目个数应与部门决算数据保持一致)，涉密项目也需开展自评，但不需报送自评表； 2.正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数，金额应与部门决算数据保持一致； 3.自评表中的年度总目标预期目标、绩效指标中三级指标和年度指标值须与该项目一体化系统中预算已设定的绩效目标一致，不得随意调整，请与该项目绩效目标逐条对应； 4.对未完成或偏离绩效目标的指标，必须在“偏差原因分析及改进措施”中分析说明原因，研究提出整改措施。 5.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 6.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 7.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。