## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | CBD核心区周边市政安全保障服务
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 | [5 empty] | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 31.093 |  | 31.093 |  | 31.093 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.093 |  | 31.093 |  | 31.093 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 组织专业公司对核心区周边道路进行雷达检测，探明道路下方的空洞和特殊不良地质，探明地下管线周边存在的土体疏松、空洞等，研究分析因受大量重载交通流及持续施工降水的影响，核心区周边道路及管线下方既有病害是否发展恶化，检测是否出现新的土体疏松、空洞等安全隐患，以便及时采取相应处理和防护措施，保障市政设施运行安全，推进核心区工程建设和北区楼宇的安全运营。 | [6 empty] | 完成全年任务，确保核心区道路安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 检测范围覆盖率 |  | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  |  | 道路外观缺陷检测率 |  | ≥ | 99 | % | 100% | 5 | 5
|  | 数量指标 | 道路检测深度 |  | ≥ | 5 | 米 | 5米 | 10 | 10
|  |  | 道路检测长度 |  | ≥ | 3.4 | km | 3.4km | 10 | 10
|  | 时效指标 | 检测时间 |  | ≤ | 20 | 天 | 20天 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为区域生产生活提供市政安全保障 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  |  | 保障区域市政设施安全 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 及时发现市政安全隐患 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边社会单位满意率 |  | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每测线延米检测成本 |  | ≤ | 12 | 元 | 12元 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 100