## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 公共空间日常运维服务
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 | [5 empty] | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 248.13 |  | 213.3513 |  | 213.3513 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 248.13 |  | 213.3513 |  | 213.3513 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 对银泰航华地下通道、朝阳路2号天桥、CBD历史文化开展日常运维工作。服务内容包括巡视看护、清扫保洁、设施养护、代缴能源费、安全应急等。 | [6 empty] | 按照合同约定进行服务范围内的看护、清扫、维护工作，银泰航华地下通道、朝阳路2号天桥、CBD历史文化公园保持运行稳定、安全
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 突发情况处置响应时间 |  | ≤ | 30 | 分钟 | 30分钟 | 5 | 5
|  |  | 工作期间岗位到岗率 |  | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10
|  | 数量指标 | 管理面积 |  | ≥ | 30000 | 平方米 | 30000平方米 | 10 | 10
|  |  | 服务人员数量 |  | ≥ | 21 | 人/年 | 21人/年 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 服务时限 |  | ＝ | 1 | 年 | 0.8年 | 5 | 4 | 合同到期未及时续签
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证公共空间区域秩序良好和安全稳定 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 提升游客或通行人员体验 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 因服务不到位产生并确认的月均投诉量 |  | ≤ | 1 | 次 | 0.8次 | 5 | 5
|  |  | 甲方满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年运维成本 |  | ≤ | 248.13 | 万元 | 213.351333万元 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 99