## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京CBD融媒体宣传与推广服务
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 | [5 empty] | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 158.5 |  | 158.125 |  | 158.125 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 158.5 |  | 158.125 |  | 158.125 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 融合CBD、金盏、白领驿站等内容，多平台运维、深度文章撰稿等，以展示北京CBD及金盏整体形象，实时展示动态信息，形成区域宣传大矩阵，运营北京CBD图片库，记录CBD活动动态。 | [6 empty] | 较好完成项目预定内容，通过各新媒体平台及图片库，有效传播CBD、金盏等区域发展动态，宣传管委会工作；图片库运维有效保障管委会重点工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 微信公众号工作日更新篇数 |  | ≥ | 2 | 篇 | 2篇 | 5 | 5
|  |  | 视频号+抖音号生产推送短视频数量 |  | ≥ | 60 | 支 | 60支 | 5 | 5
|  |  | 日常会议与活动工单拍摄 |  | ≥ | 100 | 次 | 120次 | 5 | 5
|  |  | 延时摄影的拍摄制作 |  | ≥ | 4 | 条 | 4条 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 原创微博条数 |  | ≥ | 50 | 条 | 50条 | 5 | 5
|  |  | 微信公众号阅读过千推送篇数 |  | ≥ | 10 | 篇 | 28篇 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众对CBD及金盏的了解度 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 扩大CBD、金盏宣传影响力 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心区及金盏园区主要楼宇对宣传工作满意率 |  | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本费用 |  | ≤ | 158.5 | 万元 | 158.125万元 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 100