## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 数字孪生CBD时空信息管理平台运营维护服务
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 | [5 empty] | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.9 |  | 46.9 |  | 46.9 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.9 |  | 46.9 |  | 46.9 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 提供日常运维，及时处理系统故障，维护系统稳定，助推CBD招商工作取得实质进展。 | [6 empty] | 平台在招商数据、系统软件及服务器硬件等方面完成了更新和维保工作，确保了平台的正常运营。包括CBD数字孪生底板的部分模型维护；场景调用中间件的维护更新；各板块月度数据的维护更新；基础功能模块中对CBD经济、企业、楼宇等数据信息可视化展示维护等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 确保平台运行稳定，宕机次数 |  | ≤ | 5 | 次 | 2次 | 10 | 10
|  | 数量指标 | 现场软件系统维护次数 |  | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 系统加载时间 |  | ≤ | 10 | 分钟 | 5分钟 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 作为国内首个L4级别的高精度城市级数字孪生平台，助推CBD招商工作取得实质进展。 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 良 | 30 | 24 | 平台在招商引资工作上衔接不够，下一步，要加强在招商过程中平台的使用频次
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实际成本 |  | ≤ | 33.5 | 万元 | 33.5万元 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 94