## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 金盏园区东坝大街（东区段）应急抢险工程
主管部门 |  | 116-北京商务中心区管理委员会 | [5 empty] | 实施单位 | 116001-北京商务中心区管理委员会机关
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 93.769 |  | 93.769 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 93.769 |  | 93.769 | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 按照区政府的要求，完成东坝大街道路塌陷区域内雨污水管线修复，以及后续道路铺装工作，确保东坝大街按照工期要求通车。 | [6 empty] | 按照区政府的要求，完成东坝大街道路塌陷区域内雨污水管线修复，确保东坝大街按照工期要求通车。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 绩效指标性质 | 年度 指标值 | 绩效度量单位 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 汛期安全抽水工作量 |  | ≥ | 30 | 次 | 30次 | 5 | 5
|  |  | 交通导改设施数量 |  | ≥ | 200 | 个 | 200个 | 5 | 5
|  |  | 钢板桩支护工作量 |  | ≥ | 500 | 个 | 500个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 管线上回填级配砂砾合格率 |  | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 道路路床回填质量合格率 |  | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 铺设雨污水管道质量合格率 |  | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 处理应急事件的及时率 |  | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  |  | 按要求处理各类案件所用时间 |  | ≤ | 48 | 小时 | 12小时 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大日常巡查力度，落实相关文件要求 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 避免管道破损，道路塌陷造成的安全事故发生，保障园区安全稳定 |  | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主满意率 |  | ≥ | 98 | % | 98% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 竣工结算总金额 |  | ≤ | 788.8 | 万元 | 551.56万元 | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 100