## Sheet1
附件1
朝阳区项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 残疾人组织规范化建设工作及残疾人素质教育工作经费
主管部门 |  | 北京市朝阳区残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区残疾人联合会机关
项目负责人 |  | 马蕊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 53207081
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.41 | 1.41 |  | 0.21 |  | 10 |  | 14.9% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.41 | 1.41 |  | 0.21 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.开展我区残疾人主席团工作会议 2.素质教育培训：人员理事长43人、专职委员335人，协管员29人，专干85人一共492人。进行网络在线培训，20学时 ；3.组织专职委员参加市残联专职委员决赛 | [5 empty] | 开展我区残疾人主席团工作会议 2.素质教育培训：人员理事长43人、专职委员335人，协管员29人，专干85人一共492人。进行网络在线培训，20学时 ；3.组织专职委员参加市残联专职委员决赛
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：残疾人素质教育培训 |  |  | 492 | 492 | 15 |  | 15
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：提升残疾人工作者综合素质 |  |  | 20 | 20 | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：按期完成培训任务 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：主席团会议速录、素质教育、专职委员竞赛 |  |  | 14100 | 2100 | 5 |  | 2 |  | 因疫情影响，素质教育培训改为线上和残疾人工作者业务培训联合培训，节省了课时费成本
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：完成年度工作任务 |  |  | 高中低 | 高 | 30 |  | 30
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人工作者培训满意率 |  |  | 90 | 90 | 10 |  | 10
| 指标 |  | 指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
填表人：贾红星 联系电话：53207039 填写日期：2023.2.3
填报注意事项： 1. 自评表内容可从一体化系统复制，因2022年一体化系统有绩效目标调整情况，若格式存在不一致情况以一体化系统为准。 2. 预期指标情况要严格按照年初或项目追加时的绩效目标填报，不得随意调整。 3.（1）该表总分共计100分，其中预算执行率为10分，绩效指标部分为90分；90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。