项目支出绩效评价报告

——调研宣传经费项目

- 一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。面对新的机遇和挑战，调研宣传科结合深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，从提高自身站位、拓宽工作思路、加大工作力度出发，努力为朝阳区人才工作决策制定、政策宣传、人才引育、营造生态提供有力的支持和保障。

2. 主要内容及实施情况

2023年调研宣传项目具体工作内容包括：为公众号、官网、微博、内参等渠道宣传内容提供专业的技术支持，宣传人才工作、人才政策、服务平台、人才生态环境等；为人才提供信息服务，为人才重点活动设计和制作相关宣传材料，包括宣传册、海报、视频等，营造良好人才发展氛围，优化宣传效果；以人才发展生态建设路径研究为主要内容，组织开展政策研究和实地调研。

3. 资金投入和使用情况

截至2023年12月31日，调研宣传经费共计125.00万元，全部为财政资金。

全年实际使用资金为125.00万元，资金全部用于中心调研宣传工作。

（二）绩效目标

1. 总体目标

健全完善宣传工作平台矩阵、加强人才工作品牌宣传力度、扎实推进调查研究工作、认真参与重点及专项工作、助力中心内部建设。

2. 具体指标

（1）产出数量指标：编印宣传材料数量≥5项。

（2）产出质量指标：研究成果≥1项。

（3）产出进度指标：官方网站更新原创新闻数量≥15条。

（4）产出成本指标：公众号发布消息数量≥150条。

（5）产出数量指标：制作宣传视频时长≥10分钟

（6）产出数量指标：研究成果评审合格率100%

（7）产出数量指标：信息质量合格率100%

（8）时效指标：支出进度一季度28%、二季度53%、三季度78%

（9）时效指标：舆情处置时间≤48小时

（10）成本指标：宣传成本≤95万元

（11）社会效益指标：公众号订阅人数增长率≥15%

（12）社会效益指标：报道平均点击率≥400次

（13）服务对象满意度指标：人才及相关部门对宣传工作满意度≥80%

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核中心“调研宣传项目”预算资金的使用效益，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验、分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价基本原则

本次绩效评价工作遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

2. 评价方法

（1）本次绩效评价工作采取第三方专家指导，中心相关人员集体讨论相结合的评价方式进行。

（2）本次绩效评价工作采用对比目标与绩效的方法进行评价。

（3）采用比较法,通过对项目执行的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。

3. 评价指标体系

评价工作组结合项目的特点，按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）文件规定的评价方法，采用了比较法，依据项目资料，在参照“项目支出绩效评价指标体系框架”的基础上，制订了该项目绩效评价指标体系。

4. 评价标准

本次评价标准的制定采取了计划标准和历史标准等方式，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件规定，项目绩效评价工作组对该项目进行绩效评价。

1. 评价工作组根据项目基本情况，制定项目评价方案，并结合评价资料，形成评价指标体系。

2. 评价工作组根据项目情况依据客观、公正的原则，对项目资料进行自评价。

- 三、综合评价情况及评价结论

该项目整体决策过程规范，立项较明确；项目管理制度和组织机构健全；项目完成的时效性存在一定不足。

综上所述，该项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优”，其中项目决策得分15分，项目过程得分21分，项目产出平均得分30分，项目效益平均得分30分，具体情况详见下表。

| 评价内容 | 满分值 | 考评得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策评价 | 15 | 15 |
| 项目过程评价 | 25 | 21 |
| 项目产出评价 | 30 | 30 |
| 项目效益评价 | 30 | 30 |
| 综合评价 | 100 | 96 |
| 评价等级 | 优√ 良□ 中□ 差□ |  |

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

该项目立项符合国家经济发展规划和政策要求，是中心履职所需。结合朝阳区人才工作相关需求，从政策宣传、人才引育、营造生态等方面设立该项目经费。

2. 绩效目标

该项目绩效目标能够围绕中心工作职责与工作目标设定，设定绩效指标较清晰。

3. 资金投入

该项目2023年预算125.00万元，其中区财政资金125.00万元。实际支出125.00万元。资金已全部落实到位。

评价认为，项目立项、决策过程较为规范，符合国家宏观政策要求，与中心职能定位和发展规划相符；绩效目标设定较清晰。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

该项目中心全年收到财政资金125.00万元，其中区级财政资金125.00万元，实际支出125.00万元，其中区级财政资金125.00万元。该项目预算执行率为100.00%。但截至2023年9月30日，该项目预算执行率为31.15%

中心支付的相关支出财务核算较及时，财务资料较为完整；中心根据相关财务管理制度，对项目资金支出的审批、拨付和报销进行管理，制定的项目资金使用流程比较规范，履行了资金支付程序。

2. 组织实施

中心在遵循《会计法》等制度、法规的基础上，制定了《北京市朝阳区高层次人才服务中心财务管理制度》《北京市朝阳区高层次人才服务中心经费支出管理制度》等相关财务管理制度，项目资金使用能够按照相关制度要求执行。

评价认为，该项目管理制度和组织机构较为健全，项目职责分工较明确。但该项目执行存在不及时情况。

（三）项目产出情况

1. 项目产出数量

编印宣传材料数量方面：中心编印政策索引手册2册，国际人才一站式服务平台介绍中文手册1册、英文手册1册，ITEC英文折页1份，朝阳创业环境介绍英文手册1册，凤凰学院手册1册，青年精英见习计划手册1册。共8项。

研究成果方面：中心2023年度已形成《朝阳区科技型初创企业人才扶持政策研究》《朝阳区支持科技型初创企业人才发展的若干措施》《政策汇编－科技型初创企业支持政策》《高层次人才战略性引进的实践路径探索研究》《北京市朝阳区柔性引进高层次人才的评议认定与跟踪评价模式探索》《北京市朝阳国际人才创业大会ITEC柔性引进高层次人才与服务模式创新创业模式探索》共6项研究成果。

官方网站更新原创新闻数量方面：官方网站更新原创新闻数量30条。包括ITEC峰会新闻、HICOOL朝阳展区新闻等。

公众号发布消息数量方面：公众号发布消息数量150条。

制作宣传视频时长方面：中心制作《砥砺十年破浪行 扬帆再启新征程》时长6分钟；《凤凰说ITEC优秀创业者》预告、上、下共15分钟；《创业者说》三集共15分钟；《青年精英见习计划》4分钟；ITEC2023创业赛回顾2分钟。共42分钟。

2. 项目产出质量

中心研究成果及信息质量均达到合格标准。

3. 项目产出时效

支出进度方面：截至2023年12月31日，该项目预算执行率100%，但截至2023年9月30日，其预算执行率为31.15%，处于较低水平。该项目预算在执行过程中仍存在一定不足。

舆情处置时间方面：2023年度，中心全年舆情处置时间为12小时，小于48小时。

4. 项目产出成本

该项目全年支出125.00万元，其中扣除新媒体外宣平台、公众号等运维费用外，宣传成本能够控制在95万元以内，项目总成本控制在预算内。

评价认为，该项目产出情况较好，中心较好的完成了相关产出指标，提升了区人才工作宣传影响力。

（四）项目效益情况

1. 项目实施效益分析

中心2023年度公众号订阅人数增长率28%，报道平均点击率560次，均超额完成指标设定值，通过项目的实施，进一步完善了宣传工作平台矩阵，提升了人才工作品牌宣传力度。

2. 服务对象满意度

通过人才走访、发放调查问卷及电话回访的方式，区人才及相关部门对宣传工作满意度为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

- 有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无